第四章	發包及廠商投標階段

第一節	招標作業

主旨：貴院檢送89年度8901案藥品、衛材聯合招標投標須知、共同供應契約及招標品項列標原則等相關資料一案，請本於權責自行依政府採購法相關規定核處。至來函說明二、三所詢問題，復如說明，請 查照。
一.復 貴院(國立台灣大學醫學院附設醫院)88年5月28日（88）校附醫總字第12029號函。
二.關於規定投標之藥品須為業經各院藥事委員會審查通過乙節，該審查機制如符合政府採購法（以下簡稱本法） 第十八條第三項「以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標。」之規定，則屬妥適。
三.關於擬採選擇性招標方式辦理乙節，建議改依本法第二十條第二款至第四款之情形報請上級機關核准，以免無法達到本法第二十一條第三項「經常性採購，應建立六家以上之合格廠商名單。」之規定。
四.如依前項建議辦理，每一品項藥品、衛材可分項決標，各項提出資格文件供審查之廠商及實際審查後之投標廠商家數，均不受本法第四十八條第一項關於三家以上合格廠商投標之限制。
行政院公共工程委員會函88年6月24日 (88)工程企字第8807542號

第四章	發包及廠商投標階段

第一節	招標作業

主旨：檢送「辦理公共建設應注意事項」，詳如說明，請查照並轉知所屬機關（構）。
一、依111年11月30日本會「公共建設督導會報」111年第10次委員會議紀錄參、結論二辦理。（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/工程管理/公共建設計畫執行/公共建設督導會報項下）
二、近年公共建設計畫之有效執行，有賴大多數機關之努力付出，各機關面臨之缺工、缺料及物價上漲等情形，本會已協助提供相關因應對策且有成效，並已彙整「工程招標前各階段機關應注意重點及說明」，於111年6月22日以工程企字第1110100381號函（公開於本會網站）各機關說明。
三、工程主辦機關應主動且有積極作為，如招標策略改進等，減少流標發生，茲提供執行公共建設應注意事項，以利推動執行。
附件： 1111130辦理公共建設應注意事項.pdf
行政院公共工程委員會函112年1月19日工程企字第1110100715號

第四章	發包及廠商投標階段

第一節	招標作業

主旨：為加速災害發生之重大工程重建工作，機關得採設計與施工同步進行之發包策略，請查照。
一、依據本會111年11月23日召開「0918震災復原重建第4次專案會議」結論辦理。
二、針對經常性災害：例如豪雨或颱風，機關得辦理搶修搶險技術服務及工程採購開口契約，以應不時之需。本會101年6月19日工程企字第10100227040號函（公開於本會網站）請參照。
三、針對突發性災害：為加速重大工程重建工作，設計與工程同步進行之執行方式如下：
(一)善用採購法所定緊急採購機制：如屬人民之生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置之採購事項，得依政府採購法（下稱採購法）第105條第1項第2款及「特別採購招標決標處理辦法」規定辦理。本會111年10月13日工程企字第1110018153號函修正之「機關依政府採購法第105條第1項第2款辦理緊急採購作業指引」已有相關內容。
(二)緊急修復工程之設計與工程同步進行之執行方式：
１、辦理緊急修復統包工程採購：機關依採購法第105條第1項第2款規定洽有能力之統包團隊辦理緊急採購。
２、分標同步辦理技術服務及工程採購，工程廠商參與設計之設計施工併行作業：機關依採購法第105條第1項第2款規定，同步洽有能力之設計廠商及工程廠商辦理緊急採購，使工程廠商可參與設計，提供最佳工法之建議，以爭取時效，並於範圍確定後議定價格據以施作。部分設計成果經機關核定，即可先交付工程廠商施作（例如假設工程），採設計及施工併行作業。
四、上開作業方式已成功運用於臺鐵鐵路橋（樂樂溪橋及新秀姑巒溪橋）之修復，並提早完成，爰提供各機關參採。
行政院公共工程委員會函112年2月8日工程企字第1120100011號

第四章	發包及廠商投標階段

第一節	招標作業

主旨：為營造外國廠商友善環境，機關辦理採購涉及雙語化招標文件之訂定，請依說明事項辦理，請查照並轉知所屬。
一、配合2030雙語國家政策發展藍圖，有關適用條約協定或具吸引外商投標潛力之採購案，其招標文件提供英譯本之原則如下：
(一)適用條約協定之採購案，除一律刊登英文摘要公告外，得依個案採購特性及實際需要，提供全份或重要部分之英譯招標文件，並註明文義如有歧異時，以中文版本為準。
(二)國際標案之潛在投標廠商為外國廠商時，以提供全份招標文件英譯本為原則，如個案執行有困難（例如：受行政資源之限制），得例外僅提供摘要英譯本或僅提供中文版招標文件。機關亦可採較長之等標期，以利外國廠商備標，增加其投標意願。
二、本會111年4月27日工程企字第1110100273號函附「機關辦理國際標是否應全面提供英文全份招標文件研商會議」紀錄，併請查閱（公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函112年12月13日工程企字第1120100624號

第四章	發包及廠商投標階段

第一節	招標作業

主旨：機關辦理工程採購應避免不當減項發包情形，其注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。
一、113年5月29日立法院第11屆第1會期交通委員會第14次全體委員會議通過蔡委員其昌、陳委員素月、林委員俊憲、徐委員富癸、何委員欣純臨時提案：「由於近幾年原物料價格波動浮動較大，且人力短缺，越來越多機關以『減項發包』的方式辦理工程採購，但卻常減掉主要功能，影響工程品質及功能需求，造成完工卻無法使用的荒謬狀況。鑑於減項發包嚴重影響工程品質、非常態的追加預算易生弊端，且更造成公共建設延宕，爰此，建請行政院公共工程委員會應將減項發包進行全面盤點，了解各機關減項發包原因並提供因應對策，避免減項發包情況過於浮濫。」
二、本會分析近期預算金額逾1億元且流標2次以上之公共工程案件445案近3成（129案）案件於流標後曾減項招標，逾1成（50案）案件有影響後續啟用功能，屬不當減項發包之作法。
三、為避免工程不當減項發包情形，機關於各生命週期階段應注意重點如下：
(一)計畫研擬階段：機關應核實編列工程計畫經費，依個案工程特性、定位、功能、建造標準及市場行情核定編列，本會就計畫經費之編列訂有「公共建設工程經費估算編列手冊」，並配合行政院主計總處「共通性費用編列基準表(一般房屋建築費及辦公室翻修費)」編撰使用說明及提供試算工具，俾各機關據以核實編列計畫經費；另計畫經費除按工程特性及市場行情等編列外，尚需加計執行時所需之物價調整費，以因應自計畫核定後至完工期間之物價波動。
(二)設計發包階段：機關應依核定計畫及經費評選合適方案，並於設計階段續依核定計畫之功能需求及建造標準辦理工程設計，並就設計之工項及數量核實編列預算，確保設計成果不超出計畫內容，以避免後續流標而以減項發包方式因應；另應於招標前，再次檢核設計內容是否符合需求及招標當下市場行情，如期間依計畫內容設計但工期或費用超出計畫，設計者應即時向機關反映，以評估是否提出修正計畫。
(三)流標檢討階段：機關遇個案流標時，應務實檢討經費、工期及契約條款，倘未經檢討流標原因即逕予減項發包，屬不當之作法。如確因受限於經費而有減項之需要，不應影響工程品質及功能需求。
(四)善用採購策略有利發揮整體效益：機關可將減項項目納入招標文件，請投標廠商就該部分報價，並載明該部分俟機關通知廠商後再予續行施作，減少以後續擴充或另案採購方式辦理，以避免屆時與廠商議價不成或無廠商投標，致延宕啟用時間，而未能及時發揮預期效益。
行政院公共工程委員會函113年8月26日工程企字第11301003221號

第四章	發包及廠商投標階段

第二節	招標公告

主旨：機關依政府採購法第41條第2項辦理變更或補充招標文件，並延長等標期者，其更正招標公告之傳輸作業及公告日之注意事項如說明，請查照並轉知所屬機關。
一、依政府採購法第41條第2項規定：「......其涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標得以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。機關自行變更或補充招標文件內容者，亦同。」按前開規定，機關辦理變更或補充招標文件，涉及影響廠商權益，其變更或補充應公告予外界知悉，始具有效力。
二、依政府採購公告及公報發行辦法第21條及本會99年7月6日工程企字第09900270990號函（公開於本會網站），政府電子採購網(下稱採購網)當日刊登之採購公告及公報，係機關於前一上班日17時30分前所傳輸之資料。據此，機關擬於等標期截止當日(下稱截標日)時限前刊登招標文件補充、變更或等標期展延之公告並對外生效者，至遲須於截標日前一上班日17時30分前傳輸其更正公告資訊；倘於截標日始傳輸更正公告，已無法於當日對外公告並生效，且後續更正公告刊登已逾原截標日，將致廠商無法及時得知相關資訊並衍生爭議。
三、為避免前述爭議並保障廠商權益，招標機關辦理變更或補充招標文件，並於政府採購公報刊登更正公告者，其更正公告作業至遲應於截標日前一上班日17時30分前完成傳輸作業，俾利更正公告於截標日前公開於採購網，並利廠商知悉。
行政院公共工程委員會函114年1月6日工程企字第1130100501號

第四章	發包及廠商投標階段

第二節	招標公告

主旨：機關辦理採購於等標期間如有更正招標公告情形，應強化主動通知、合理延長等標期及落實相關配套措施，以兼顧採購公平性並維護廠商權益，請查照並轉知所屬。
說明：
一、近期屢有發生機關辦理個案採購更正招標公告，變更招標文件內容，惟廠商仍沿用舊版招標文件投標而遭判定不合格，衍生採購爭議並影響行政效能。為落實政府採購法（下稱採購法）公開、透明及公平競爭之原則，請各機關於辦理更正招標公告時，依下列策進作為辦理。
二、強化機關辦理更正招標公告之處置作為：
(一)合理延長等標期：依「招標期限標準」第7條規定，機關於等標期截止前變更或補充招標文件內容者，應視需要延長等標期。倘涉及影響廠商投標意願、廠商資格之放寬或招標標的數量之明顯變更者，應視為重大改變，而適度延長等標期。本會107年2月13日工程企字第10700047490號函併請參考。
(二)詳實揭露更正資訊：依政府採購公告及公報發行辦法第12條第6款規定，刊登更正招標公告時，應登載變更、補充、釋疑事項或其摘要（例如於「附加說明」欄位明確標示本次更正涉及招標文件版本異動，更正前如已領標，請務必於系統驗證電子領標憑據後，重新下載，無須重新付費領標）。
(三)落實文件版本管理：於招標文件首頁及更正公告中明確標示「最新修訂日期」或顯著提示，避免廠商混淆。
(四)允許廠商更正或撤回機會：機關依採購法第41條第2項規定自行變更或補充招標文件內容，如該變更或補充將影響廠商投標文件內容者，機關得於該採購案之更正公告及延長等標期間，允許更正公告刊登日以前已投標或已將投標文件交郵遞之廠商，撤回其報價或更正有關之內容，本會96年3月2日工程企字第09600064690號函已有釋例。
(五)主動通知已投標廠商：依採購法第29條第1項規定，機關雖不得登記領標廠商之名稱，惟機關得依投標廠商外標封所載之基本資料，主動通知更正公告日前已投標之廠商，提示其撤回投標文件。
(六)避免爭議並保障廠商權益：為保障廠商權益，更正公告作業至遲應於截標日前一上班日17時30分前完成傳輸，俾利更正資訊於截標日前公開於政府電子採購網（下稱採購網），本會114年1月6日工程企字第1130100501號函（以上本會函，均公開於本會網站）併請參考。
三、採購網系統優化規劃：採購網加值網目前已有電子領標「追蹤標案異動通知」功能，供廠商設定追蹤標案，藉以獲得標案異動通知。本會將再進一步研擬優化採購網功能，新增系統自動通知功能，針對已電子領標之廠商，如遇更正招標公告，系統將自動發送電子郵件或簡訊通知聯絡人，以提升資訊傳遞之即時性。
四、綜上，機關辦理更正招標公告之目的係為完備招標內容，執行過程應秉持公平合理原則，落實主動通知與合理延長等標期，以保障廠商合法權益並提升採購效率。
行政院公共工程委員會函115年4月24日工程企字第1150100207號

第四章	發包及廠商投標階段

第三節	廠商領標與投標

主旨：關於本會訂定「投標廠商聲明書範本」第9項次之勾選方式疑義，復如說明，請查照。
一、復貴所(ＯＯＯ建築師事務所)113年6月12日萬設字第1130001181號函。
二、所詢疑義：
（一）旨揭範本第9項次訂定之目的，係為瞭解依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業，參與政府採購案（含擔任分包廠商）之情形。
（二）至開業建築師事務所非屬中小企業，應填「否」；倘得標後另有預計分包予中小企業之項目及金額，請依實填寫。
行政院公共工程委員會函113年6月20日工程企字第1130013566號

第四章	發包及廠商投標階段

第四節	押標金、保證金

主旨：有關中華民國測繪業商業同業公會函請本部協助宣導機關辦理以測繪業務為標的之勞務採購，其招標應依政府採購法第30條第1項第1款規定辦理1案，請查照並協助轉知所屬。
說明：
一、依據中華民國測繪業商業同業公會112年10月16日華測商（會）字第112009號函辦理，檢送該函影本1份供參。
二、按108年5月22日修正公布之政府採購法第30條第1項第1款規定：「一、勞務採購，以免收押標金、保證金為原則。」查其修法理由略以，押標金等在確保廠商決標與履約，而廠商願意自費與無法回收風險下參與競標，已有擔保參與決標之意，實無須重複課以押標金等，與一般工程財務採購廠商性質迥異，課以繳納財力擔保金，間接造成財力雄厚者才能得標，而限制廠商競爭家數，爰予修正。有關本案中華民國測繪業商業同業公會首揭函建請機關辦理以測繪業務為標的之勞務採購時，其招標「以免收押標金、保證金為原則」辦理1事，請貴機關協助並依政府採購法規定辦理。
內政部函112年11月23日台內地字第1120267501號

第四章	發包及廠商投標階段

第六節	訂定底價

主旨：為因應近期美國關稅調整，可能影響廠商成本及市場行情，各機關辦理採購，請務實考量依說明辦理，請查照並轉知所屬機關。
說明：
一、依經濟部114年5月5日經產字第11451012130號函附立法院經濟委員會114年4月24日考察「高雄與嘉義地區農經建設概況」會議紀錄辦理。
二、政府採購法（下稱採購法）第46條第1項規定：「機關辦理採購，除本法另有規定外，應訂定底價。底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」市場行情為底價訂定之依據之一，機關辦理採購，須務實考量物料價格波動情形。
三、近期受美國關稅影響，廠商自美國進口材料或產品，因內含美國自其他國家或地區進口之物料，致進口成本提高，進而影響營建材料、機具或設備之價格，機關辦理採購，請考量成本及市場行情變動，編列合理預算，並於招標文件納入物價調整機制。
四、副本抄送中華民國全國工業及商業總會：招標中之案件，廠商如發現機關編列之預算不足，或個案無物價調整機制者，可依採購法第41條規定，以書面向招標機關請求釋疑，或提出建議。
行政院公共工程委員會函114年5月16日工程企字第1140011027號

第四章	發包及廠商投標階段

第八節	流標或廢標後重新招標

主旨：機關辦理工程採購於招標前或流標後，發現預算不足擬調整招標預算，其注意事項詳如說明，請查照並轉知所屬機關。
一、依111年10月13日立法院第10屆第6會期交通委員會第3次全體委員會陳委員亭妃及魯委員明哲質詢意見辦理。
二、採購法令無規定多次流標後，始得調整預算：
(一)政府採購法並無規定機關辦理工程採購須經多次流標後，始得調整招標預算。
(二)中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法亦無規定受補助地方政府須待工程招標多次流標後，始得提報原核定計畫經費調整。
三、機關辦理採購應落實檢討招標預算是否符合市場行情：
(一)機關招標前，應確實檢核招標預算是否符合當下之市場行情。另如確有增加額外內容之必要，或依計畫內容規劃設計惟工期或費用超出計畫，應要求設計者即時向機關反映，以評估是否修正計畫，勿以不合理預算測試市場，延宕公共建設推動及預算執行。本會 111年6月22日工程企字第1110100381號函所附「工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點及說明」（公開於本會網站），併請參閱。
(二)機關辦理工程採購遇有流標，重行招標前，應確實檢討原因，其屬預算不足者，應核實調整預算後，再行招標。屬中央補助地方辦理之採購，倘因應市場行情而需增加中央補助經費者，得依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第19 條第3 款規定，由中央主管部會評估循原補助計畫核定程序，就地方政府提供理由之真實性、合理性等審查後，修正計畫經費按比例核實補助辦理。
行政院公共工程委員會函112年1月11日工程企字第11101007381號

第四章	發包及廠商投標階段

第九節	其他招標階段事項

主旨：關於貴府函詢大專院校校內學術單位參與政府採購相關疑義，本會意見如附件對照表，請查照。
復貴府111年10月14日府授工採字第1113029413號函。
附件： 意見對照表.pdf
行政院公共工程委員會函112年1月13日工程企字第1110025324號

臺北市政府函詢大專院校校內學術單位參與政府採購相關疑義

| 函詢疑義 | 工程會意見 |
| --- | --- |
| 一、依工程會111年9月29日工程企字第1110017885號函說明二所示，國立大專院校「校內學術單位」（學院、學系、研究所）得經學校同意後參與政府採購，並以其名義具名簽訂契約。另查工程會100年5月27日工程企字第10000155150號函釋說明二，公立學校與其聘任教師間之關係，其性質仍應準用民法之「委任關係」，屬採購評選委員會審議規則第14條第2款之適用範圍。 二、「校內學術單位」得以其名義參與投標，以下相關執行疑義，敬請釋示： (一)倘機關規定投標廠商資格為「學校」，但未開放「校內學術單位」可參與投標，是否有不當限制競爭？ | 一、機關辦理採購，訂定投標廠商資格條件，應依政府採購法（下稱採購法）第36條、第37條及「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」（下稱資格認定標準）之規定辦理；不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限，合先敘明。 二、所詢疑義，機關規定投標廠商資格為「學校」，但未開放「校內學術單位」可參與投標，是否有不當限制競爭乙節，屬個案事實認定，應視該採購個案契約約定之履約事項，及大專院校「學校」、「校內學術單位」之履約能力而定。如大專院校「學術單位」已具備該採購個案履行契約約定事項之能力，機關僅限大專院校「學校」投標，而未開放「校內學術單位」投標（限定投標廠商資格為「學校」），有違反採購法第37條不當限制競爭情形。 |
| （二）若「校內學術單位」參與投標，是否應檢具學校同意參標之證明文件？或檢具該學校設立之證明文件即可？ | 所詢疑義，採購法尚無規定大專院校「校內學術單位」參與投標，應檢具學校同意參標之證明文件。另關於廠商投標是否檢具該學校設立之證明文件，應視該採購個案招標文件之規定而定。 |
| （三）招標文件規定投標廠商應檢附納稅證明文件及信用證明文件，若「校內學術單位」參與投標，應檢具學校或「校內學術單位」名義之證明文件？ | 一、採購法第8 條規定：「本法所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機構或團體。」依上開規定，採購法所稱之「廠商」，包括「工商行號」、「團體」，其規定非以須具「法律權利主體地位」為要件。爰大專院校「校內學術單位」於得提供機關採購標的者，符合採購法第8條所稱「廠商」，於符合招標文件規定時，均得以其名義參與政府採購投標及簽約，合先敘明。 二、所詢疑義，說明如下： （一）資格認定標準第3條第1項第2款：「機關依前條第一款訂定與提供招標標的有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件：二、廠商納稅之證明。……」第4條第1項第5款：「機關依第二條第二款訂定與履約能力有關之基本資格時，得依採購案件之特性及實際需要，就下列事項擇定廠商應附具之證明文件或物品：五、廠商信用之證明。……」 （二）大專院校「校內學術單位」以其名義參與政府採購，因投標主體為大專院校「校內學術單位」非「學校」，又「校內學術單位」是否為納稅主體或為信用證明主體，應視個案情形而定。爰機關辦理採購，如要求投標廠商提交納稅證明、信用證明，且投標廠商大專院校「校內學術單位」非納稅主體或信用證明主體者，得檢具「學校」名義之證明文件。 |
| （四）學校與其「校內學術單位」或同一學校內2個不同「校內學術單位」，就同一採購分別投標，是否屬政府採購法施行細則第33條第2項之情形，所投之標應不予開標或不予接受？ | 一、大專院校「校內學術單位」參與政府採購，依本會111年9月29日工程企字第1110017885號函說明，其得作為廠商，並以其名義參與投標，具名對外簽訂契約（惟其投標需經大專院校同意）。 二、大學與校內學術單位（院、系、所）關係，依大學法規定院、系、所之主管非由學校指派，校務會議之審議事項亦不包含常時對院、系、所之管理，而有一定自主性，爰大學「校內學術單位」與民間「分支機構」（例如分公司）受其主體機構（例如本公司）管轄性質不同。基此，所詢疑義，2個不同「校內學術單位」參與同一採購，與二個「分支機構」參與同一採購之情形有別，屬2個不同投標廠商參與投標，非屬採購法施行細則第33條第2項情形。 三、另關於左述學校與校內學術單位參與同一採購案乙節，大專院校以「學校」名義參與政府採購及簽約，因於投標及履約過程中，參與採購之主體為學校。又學校下設學術單位，爰學校參與投標，其下設之學術單位亦為投標廠商之成員，學校與其下設之學術單位參與同一採購案，涉同一投標廠商參與同一標案，屬採購法施行細則第33條第2項情形。 |
| （五）「校內學術單位」以其名義參與投標時，倘該標案評選委員為該「校內學術單位」或同一學校其他「校內學術單位」之教授，是否屬採購評選委員會審議規則第14條第2款之情形，而應即辭職或予以解聘？ | 一、按採購評選委員會審議規則（下稱審議規則）第14條第2款規定：「本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘：二、本人或其配偶與受評選之廠商或其負責人間現有或三年內曾有僱傭、委任或代理關係。」上開規定之立法目的，係考量如評選委員與受評選之廠商現有或三年內有僱傭、委任或代理關係，該委員於評選過程中顯有「不能公正辦理評選」情形，爰為維評選作業公平，避免外界質疑評選結果，該委員應即辭職或予以解聘，合先敘明。 二、所詢疑義，關於大專院校「校內學術單位」參與採購案，該標案評選委員為該「校內學術單位」或同一學校其他「校內學術單位」之教授乙節，因教授任職學校之聘書係由「學校」所出具，非由「校內學術單位」出具，爰評選委員（教授）與受評選廠商（校內學術單位）未有僱傭、委任或代理關係，非屬採購評選委員會審議規則（下稱審議規則）第14條第2款情形。本會100年5月27日工程企字第10000155150號函併請參考（公開於本會網站）。 三、另按審議規則第14條第3款規定：「本委員會委員有下列情形之一者，應即辭職或予以解聘：三、委員認為本人或機關認其有不能公正執行職務之虞。」機關辦理評選作業遇有左述情形者，應依個案實際情形審認該評選委員是否有不能公正執行職務之虞（例如該受評案評選委員任職於該受評「校內學術單位」或其他「校內學術單位」，如該受評「校內學術單位」得標將有利該評選委員後續教學及研究經費之取得等）；如有，應依該款規定辭職或予以解聘。 |