- 履約管理階段

  - 契約簽訂

主旨：修正「公共工程開工要件注意事項」第三點，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)機關。

檢送修正「公共工程開工要件注意事項」第三點、修正總說明及對照表1份如附件。

公共工程開工要件注意事項

一、行政院公共工程委員會為使公共工程計畫順利推展，避免發生開工後即停工、終止或解除契約情形，期能有效執行政府預算並維護廠商權益，特訂定本注意事項。

二、政府機關、公立學校及公營事業（以下簡稱機關）辦理公共工程開工條件檢核，除依法令完成相關事項外，應依本注意事項辦理。

三、本注意事項所稱公共工程，指單一標案預算金額達新臺幣一百五十萬元以上之工程。

機關辦理未達新臺幣一百五十萬元之工程，得比照本注意事項規定辦理。

搶修、搶險工程、以開口契約或統包方式辦理之工程不適用本注意事項，其執行過程得參照第四點附件一所列項目自行檢討。

四、機關辦理公共工程，應自規劃設計階段即預先檢討「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」（以下簡稱機關應辦事項檢核表，格式如附件一）所列項目，妥善排定作業時程，並於招標前確實辦理完成並檢核。

五、機關辦理公共工程招標前，應查填機關應辦事項檢核表，並經機關首長或其授權人員核定，檢核作業流程如附件二。

六、機關應辦事項檢核表如全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」，機關可續行辦理招標工作；如有項目檢核結果為「未完成」，除有個案特殊情形報經上級機關同意後始得進行招標外，應於完成後始得招標。

前項所定報經上級機關同意後始得進行招標，上級機關得衡酌機關作業能力及執行效率，授權機關自行辦理。

行政院公共工程委員會函112年3月24日工程管字第1120300057號

- 履約管理階段

  - 契約簽訂

主旨：有關貴中心函詢得標廠商於服務建議書所列之回饋或承諾事項，其採購決標後單價調整及財產列帳方式疑義，詳如說明，請查照。

一、復貴中心(財政部財政資訊中心)112年6月1日資總字第1120002703號函。

二、有關本會94年8月18日工程企傳字第941586號傳真信函，係回復內政部警政署會計室，略以：「所詢問題，該案既以固定價格決標，廠商所提供回饋物之價金理宜包含於該固定價格內。另關於列帳問題，非屬政府採購法執行疑義，請逕洽內政部會計單位。」來函所附行政院主計總處103年11月27日主會財字第1031500012號函所述該等購置及接受回饋之財產列帳及計價方式，係該總處就財物列帳方式予以解釋，非本會傳真信函內容。

三、所詢疑義，得標廠商於服務建議書所列之回饋，屬契約履約內容，機關如考量後續履約管理及驗收等用途，得將該部分金額記載於詳細價目表中，惟該回饋物數量不併入契約數量隨決標標比調整金額。至該回饋物如何列帳及計價，尚非屬政府採購法之規範事項。

四、另所詢招標文件未載明後續擴充條件以原契約條件及價金續約核算付款，得否以變更契約方式加註一節，按政府採購法第22條第1項第7款規定：「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標：七、原有採購之後續擴充，且已於原招標公告及招標文件敘明擴充之期間、金額或數量者。」機關依前開條文於招標公告及招標文件敘明擴充條件，倘未載明以原契約條件及價金續約核算付款，因該等條件涉及廠商評估投標意願及報價金額，不得於決標後以契約變更方式辦理加註，機關依前開規定辦理擴充時，仍應辦理議價。
行政院公共工程委員會函112年7月10日工程企字第1120013017號

- 履約管理階段

  - 保證金

主旨：關於本會訂定之押標金保證金暨其他擔保作業辦法（以下簡稱押保辦法）第33條之5第3項規定之執行疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復(○○○○股份有限公司、○○○○○有限公司)○○○號函。

二、押保辦法第33條之5第3項規定：「第一項得予減收之情形，機關應於招標文件規定，其有不發還押標金或保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之（前段）。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格，或經各機關依本法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在本法第一百零三條第一項所定期限內者，亦同（後段）。」就立法體例及歷程解釋，該項規定係於91年3月26日增訂，當時押標金及保證金之繳納、不發還均應於招標文件中規定，爰就不發還之範圍於前段規定於招標文件載明；至於後段乃係就相關機關取消優良廠商資格或將廠商刊登政府採購公報，係非依招標文件規定辦理，其效果亦免於招標文件中規定。爰其後段所稱「亦同」，係指準用前段之效果（即廠商應就減收之金額補繳之），未及於構成要件（即機關應於招標文件規定）。

三、綜上，所詢疑義，依上開後段規定，減收押標金或保證金之優良廠商，倘於押標金或保證金尚未發還期間，或有應追繳押標金之事由，而有該項後段情事時，招標機關即應就其減收之押標金或保證金，且未達發還條件者，依法通知該廠商補繳，無待招標文件明定。
行政院公共工程委員會函112年10月12日工程企字第1120022996號

- 履約管理階段

  - 價金之給付、估驗計價與遲延付款

主旨：機關辦理委託專業服務採購，其採總包價法計算服務費用者，其契約價金之給付方式如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、依「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」第10條規定，對於機關委託專業服務費用之計算方式，已有明確之規定，其採總包價法者，係訂約廠商於契約原約定之明確範圍內（例如項目、數量、期程、責任）完成履約事項後，機關依約定之契約價金總額給付，不應於契約價金之給付條件約定檢附支用明細並予檢核，例如廠商請領契約價金時應提出工作人員薪資、人月使用情形及短少時應扣款等相關內容，以符公平原則。

二、政府採購法第63條第1項規定：「各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則，其要項及內容由主管機關參考國際及國內慣例定之。」其修正理由載明係為降低個案採購契約不完整或未符合公平合理原則之情形；本會依上開規定授權訂定之「勞務採購契約範本」，其中以總包價法計價者，並無應查核工作人員薪資、人月使用情形機關方得給付契約價金或核銷之相關內容。

三、綜上，機關採總包價法計費者，除部分項目因工作範圍及內容，有另視實際履約情形計算服務費用，且已於招標文件或契約中預為載明者外，不應要求廠商繳回節餘款及檢附所有單證，本會93年4月12日工程企字第09300132120號函及111年7月29日工程企字第11100036841號函（均公開於本會網站）併請參閱。

行政院公共工程委員會函112年4月6日工程企字第1120003978號

- 履約管理階段

  - 價金之給付、估驗計價與遲延付款

主旨：檢送本會訂定之「估驗請款計價單」格式(如附件1)，請依說明二內容配合辦理，請查照。

一、本案緣於審計部電子郵件表示「考量現行工程採購核銷時廠商或業務單位所提估驗計價文件格式不一，影響會計人員內部審核效率」之問題，經本會研析並於112年12月21日邀集相關機關召開會議研商確認後，訂定旨揭表單格式，有利主計審核及資料交換充分利用之目的。

二、為達本案之目的，本案後續執行時程及方式如下，請貴機關督促所屬依前開會議結論(如附件2)配合辦理：

(一)自113年7月1日起全面統一使用旨揭表單：惟若因估驗計價作業已採用電子化方式者，須配合相關系統修正而未能如期轉換使用之機關(單位)，則請評估合理之作業時程及啟動日期後，以正式函文告知本會備查。

(二)在建工程可改採新版表單或新舊表單併行方式，舊版表單至遲於115年12月31日後停止使用：對於執行中之在建工程，如使用既有估驗請款計價單格式(以下簡稱舊版表單)辦理估驗計價者，自113年7月1日起採用新版表單，或新版表單與舊版表單併行之方式辦理，舊版表單則至遲於115年12月31日後停止使用。

(三)各機關(單位)於上述作業時程前完成相關行政作業並配合辦理：各機關(單位)應用新版表單時，請勿自行調整表單內K1欄位以上之各欄位，若有實際需求需增列欄位時，請於「自行增列欄位區」進行調整，並可依作業需要及編制情形，規劃各核章區之核章欄位。

附件： 附件1-估驗請款計價單格式.odt、 附件2-會議紀錄.pdf
行政院公共工程委員會函113年1月19日工程管字第1130300021號

- 履約管理階段

  - 價金之給付、估驗計價與遲延付款

主旨：有關公共工程技術服務採購之監造服務費，依工程進度請領者，其工程進度之計算不應以施工廠商估驗情形為之，以免影響監造單位之請款權益，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據監察院113年9月10日院台業貳字第1130163809號函辦理。

二、按政府採購法第63條第1項規定各類採購契約以採用主管機關（即本會）訂定之範本為原則，查本會訂定之公共工程技術服務契約範本第5條附件1及附件2，倘個案技術服務採「工程進度」請領監造服務費者，工程進度之計算方式，以本會訂定之工程採購契約範本（第9條第（四）款第1目）、公有建築物施工階段契約約定權責分工表及公共工程施工品質管理作業要點（第11點）等為例，係由機關、監造單位及施工廠商三方共同決定之，納入施工計畫據以執行。

三、考量施工廠商倘遲未辦理估驗計價、或已施作完成部分因契約約定而無法估驗（例如新澆置混凝土需取得28天抗壓強度試驗報告）等因素，工程進度之計算方式，如以「已估驗金額百分比」為之，將無法真實呈現工程實際進度，且影響監造單位之請款權益。爰此，工程進度之計算方式不應以施工廠商估驗情形（即已估驗金額百分比）為之（得以施作完成數量或價值計算，惟不應俟估驗始列入進度）。

行政院公共工程委員會函113年12月27日工程企字第11300213351號

- 履約管理階段

  - 物價指數調整

主旨：因應行政院主計總處（下稱主計總處）發布之營造工程物價指數（CCI）計算平台更換為110年基期後不再提供105年為基期之指數資料，其相關處理原則如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、本會工程採購契約範本第5條第（一）款第6目之(2)載明：「物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。」其內容係指換基當月前實際施作之數量，係適用換基前之指數核算工程調整款；惟主計總處自112年1月起更換物價指數基期為110年後，已不再公布基期為105年之營造工程物價指數資料，致無法以換基前之指數核算工程調整款。

二、考量基期更換雖使物價指數之數值改變，然基期更換前後各類別或項目之定義相同，且因基期更換所產生之誤差有限，且可能有增有減，非必然有利一方，基於採購效率考量，各機關辦理工程採購，其契約如係載有前開契約範本內容，且已無法取得換基前之營造工程物價指數資料者，廠商請領換基前實際施作數量之工程調整款，得依換基後新基期之營造工程物價指數資料核算。

三、其他採購有類似情形者，亦得準用前項說明辦理。

行政院公共工程委員會函112年4月6日工程企字第1120100177號

- 履約管理階段

  - 物價指數調整

主旨：有關嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情前決標之在建公共工程，訂有物價指數調整者，已支付之預付款得參酌民法情事變更原則，合意納入物價指數調整，詳如說明，請查照並轉知所屬機關。

一、茲迭據各界反映COVID-19疫情前決標之在建公共工程，因受疫情影響，致營建成本高漲，實非訂約時所能預料。就已支付之預付款而言，亦有受物價波動影響之風險，依個案契約約定，不納入物價調整，不為合理。

二、經查，機關提供預付款之本意，係為使廠商有一定資金可投入個案工程整體執行，避免因資金壓力而影響工程進度及施工品質，非單以避開物價波動風險為目的。

三、本會訂定之工程類採購契約範本僅規範專款專用，並未限制其用途及使用期限。申領預付款乃廠商依約得行使之權利，廠商申領後未必均用於訂購物料，爰物價波動之影響，不必然因有無支付預付款而有不同。

四、針對疫情前決標之在建工程，因工期跨越疫情期間致疫後營建物價高漲，依原契約物價指數調整扣除預付款計算之物價調整款，不足以支應物價波動增加之成本，實非雙方訂約時可預見之情形。基於上開考量，契約雙方得參酌民法情事變更規定，將預付款納入物價指數調整範圍。茲建議得採行處理方式如下：

（一）適用案件：範圍為「COVID-19疫情前決標之在建公共工程」。其中「疫情前」係指COVID-19疫情全國提升為第三級警戒之日前，即110年5月19日前；「在建公共工程」係指迄今（本函發文日期）尚未驗收合格之公共工程。但屬因可歸責於廠商之逾期履約，致尚未驗收合格者，不適用本函。

（二）契約變更內容：由契約雙方合意辦理契約變更，刪除契約物價調整計算公式中預付款參數，及不予調整之預付款內容如下，並重新核算110年5月19日起已計算物價調整款之額度。

1.調整公式：個案調整公式，倘與本會工程採購契約範本第5條第（一）款第7目之(1)同為未載明調整公式，而適用範本預設之公式者，公式修正為：A×（指數增減率之絕對值－調整門檻）×F。

2.不予調整項目：個案契約倘有類似本會工程採購契約範本第5條第（一）款第7目之(3)所列不予調整之項目者，刪除「已支付之預付款」文字。

（三）倘有疑義或爭議，機關得依機關採購工作及審查小組作業辦法，成立採購工作及審查小組協助審查及諮詢。

五、鑑於實務上，偶有廠商為避免已支付之預付款無法納入物價調整而不予申領，致失去預付款之本意，有礙工程之推動。為免此類情事發生，本會將修正工程類採購契約範本，刪除已支付預付款不予調整之內容及物價調整計算公式中預付款參數，以發揮預付款之功能。另於契約範本修正公布前，機關得於招標時，依前述原則，先行調整個案契約草案，將預付款納入物價調整。
行政院公共工程委員會函114年9月4日工程企字第1140100362號

- 履約管理階段

  - 契約變更

主旨：貴會函詢「營造廠商被停權處分，停權期間能否辦理在建工程之契約變更」疑義，復如說明，請查照。

一、復貴會(臺灣區綜合營造業同業公會)110年7月2日臺區營靖業字第1100700116號函。

二、政府採購法(下稱採購法)第103條第1項規定：「依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商……」，因在建工程之新增項目、原契約項目數量之增加或總價增加情形，屬逕洽履約廠商辦理原契約以外之工作，而屬前述規定之適用範圍。但採購法第103條第2項另有例外規定（機關因特殊需要，而有向停權廠商採購之必要，經上級機關核准者；又特殊情形於其施行細則第112條之1第2項規定）。爰機關如有洽仍於停權期間之廠商繼續施作並辦理上開契約變更事宜之必要，應經上級機關核准及符合施行細則第112條之1之規定者（例如有採購法第22條第1項第6款情形，且基於公共利益考量確有必要）為限。
行政院公共工程委員會函110年7月9日工程企字第1100015717號

- 履約管理階段

  - 契約變更

主旨：機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購，不可要求廠商施作或提供非屬契約約定之項目，並適法運用政府採購招標、決標及契約變更方式，請查照並轉知所屬。

一、依審計部114年3月24日台審部五字第1140010875號函辦理。

二、按政府採購法（下稱採購法）第70條、第71條及第72條第1項規定，機關應確實依契約、圖說、貨樣規定落實履約管理及辦理驗收。審計部查核部分機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購執行情形，發現有機關實際要求廠商履約項目與契約約定品項標的內容不同，卻依原契約品項標的內容予以驗收付款等欠妥情事，請各機關勿未經另案採購或契約變更程序，要求廠商履行非屬契約約定之項目，避免上開情事發生。

三、機關以開口契約辦理政策及業務宣導採購，契約所列履約標的項目內容應明確，如有契約約定項目以外之新增項目，得採行之執行方式如下：

(一)依個案實際需求訂定履約標的及工作事項，另案辦理採購，並依採購法第18條至第23條、第52條規定擇定適當招標及決標方式。

(二)在個案原招標目的範圍內，依實際需求訂定新增項目，並考量必要性、合理性及對其他廠商的公平性，通知得標廠商辦理變更契約；其變更增加部分在公告金額以上者，並應符合採購法第22條第1項各款要件之一。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第1項規定辦理。併請參考「採購契約要項」第20點、第24點內容及本會91年3月29日（91）工程企字第91012359號令修正之「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」（均公開於本會網站）。

四、機關於履約過程，應依契約、法令及市場交易慣例，合理要求廠商履約，並落實履約管理及辦理驗收；如機關要求廠商履行契約未約定之事項，恐違反採購人員倫理準則第7條第3款「不依法令規定辦理採購」及第6款「未公正辦理採購」之採購人員不得有之行為，應依同準則第12條及第13條規定追究相關人員行政責任，包括依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法之相關規定；如涉及刑事責任者，並應依刑事訴訟法第241條告發。廠商如有以不實文件履約者，採購法已有相關處理規定，包括採購法第72條(驗收不符契約之限期改正)、第101條第1項第4款(通知刊登政府採購公報拒絕往來)。

行政院公共工程委員會函114年5月9日工程企字第11400071091號

- 履約管理階段

  - 契約變更

主旨：有關「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附記（二）之執行疑義，復如說明，請查照。

一、復貴部(衛生福利部)114年7月30日衛部秘字第1140132287號函。

二、所詢疑義，變更部分之累計金額依旨揭一覽表附記（二）為契約價金變更之加帳金額及減帳絕對值合計之累計金額。就加帳金額，考量執行契約變更或加減價程序前，須先確認適用該一覽表之何項次，參照政府採購法施行細則第6條規定，採購金額於招標前認定之規定，以採購金額作為累加之依據。
行政院公共工程委員會函114年9月2日工程企字第1140019213號

- 履約管理階段

  - 契約變更

主旨：貴署辦理「關港貿單一窗口及預報貨物資訊系統委外服務」採購案有關契約變更執行程序疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴署114年9月5日台關秘字第1141024015號函。

二、查所附契約第17條第4款與本會資訊服務採購契約範本之契約變更條款相同，機關依該款約定辦理契約變更，經審查確認廠商所提增列品項或服務符合上開契約約定，且已參照市場行情審認廠商所提列部分之價金不低於原契約價金，而無須扣減契約價金之情形者，因已無議減價格之空間，爰得採換文方式辦理該部分之採購程序，亦無訂定底價之必要。
行政院公共工程委員會函114年12月9日工程企字第1140022811號

- 履約管理階段

  - 契約變更

主旨：機關委託技師或建築師辦理技術服務，履約過程中倘因其變更執業或開業型態而生契約當事人變更之情形，機關得處理之方式，詳如說明，請查照並轉知所屬。

說明：

一、技師法第7條第1項規定：「技師應依下列方式之一執行業務：一、單獨設立技師事務所或與其他技師組織聯合技師事務所。二、組織工程技術顧問公司或受聘於工程技術顧問公司。三、受聘於前款以外依法令規定必需聘用領有執業執照之技師之營利事業或機構。」建築師法第6條規定：「建築師開業，應設立建築師事務所執行業務，或由2個以上建築師組織聯合建築師事務所共同執行業務……。」

二、採購契約要項第23點（契約之轉讓）：「廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。」

三、技師或建築師變更其執業或開業型態，屬人民工作選擇之自由，固應受保障，但機關之權益亦應兼顧，以符契約公平合理原則。就履約事項而言，技師（建築師）以自然人身分執（開）業，具高度屬人性，其個人學識、專業能力、經驗或實績等，與履約成果有高度關聯性。就財產部分之責任而言，應不因技師（建築師）執（開）業型態之改變，而得免除其對原契約之責任。

四、據此，履約過程中，技師（建築師）之執業（開業）型態變更，屬下列情形之一者，因可兼顧人民工作選擇及機關權益之保障，其情形符合採購契約要項第23點（契約之轉讓）所稱「其他類似情形」，機關得以書面同意變更契約當事人，原契約由其概括承受，並與其另簽訂採購契約，於契約約定原契約未完成之業務，由原技師或建築師負責繼續辦理：

（一）由「單獨事務所」變更為「聯合事務所」：變更後之聯合事務所屬合夥型態，原單獨事務所負責人（執業技師或開業建築師）係聯合事務所合夥人，依民法第681條規定，合夥人於合夥財產不足清償合夥債務時，連帶負其責任。另原契約未完成之業務，由原負責技師或建築師繼續辦理。本會 90年2月15日（90）工程企字第90004054號函，請參閱。

（二）由「單獨技師事務所」變更為「工程技術顧問公司」：原單獨技師事務所之負責人（執業技師），擔任變更後工程技術顧問公司之負責人或僅受聘為執業技師，該技師並承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師繼續辦理。本會97年7月16日工程企字第09700263880號及109年10月5日工程企字第1090022533號函（上開函均公開於本會網站），請參閱。

（三）「聯合事務所」解散，且原負責技師或建築師單獨設立事務所：原契約由原負責技師或建築師所新設立之單獨事務所概括承受，且聯合事務所解散前之其他原合夥人，均承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師或建築師繼續辦理。

（四）「聯合事務所」解散，且原負責技師組織工程技術顧問公司擔任負責人或受聘於工程技術顧問公司：原負責技師及聯合事務所解散前之其他原合夥人，均承諾比照民法第305條第2項規定，連帶負其責任2年。另原契約未完成之業務，由原負責技師繼續辦理。

五、倘對技師法、建築師法或民法仍有疑義者，請向各該法律主管機關洽詢（依序為本會、內政部國土管理署、法務部）。
行政院公共工程委員會函115年3月6日工程企字第1150100097號

- 履約管理階段

  - 進度控管

主旨：檢送修正「公共工程施工進度管理作業參考要項」，請查照並轉知所屬（轄）機關。

一、檢送修正「公共工程施工進度管理作業參考要項」全文1份，併附修正對照表，如附件，其電子檔公開於本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw/）網頁「工程管理/工程管理相關規定/其他施工管理函釋」項下。

二、旨揭參考要項自105年4月22日訂定，鑑於第四點所列參考規範「公共工程施工綱要規範第01103章進度管理」現已不提供各機關由本會公共工程技術資料庫內下載，爰刪除之，改以述明工程進度實務上之計算方式，並由機關、監造單位及施工廠商三方共同決定之，惟不以施工廠商「已估驗金額百分比」為之。另依最新各類契約範本、權責分工表及規定修正附件1及附件2內容。

三、機關辦理公告金額以上之工程採購，得視個案特性、標案規模及實際施工情形，參採本參考要項之內容。
行政院公共工程委員會函114年1月17日工程管字第1130301087號

- 履約管理階段

  - 品質管理

主旨：修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

檢送修正「公共工程施工品質管理作業要點」部分規定、修正總說明及對照表各1份如附件。

修正公共工程施工品質管理作業要點部分規定

一、行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理之規定，爰訂定本要點。

二、行政院與所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。

本要點所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標則為各項預算金額；因契約變更致金額異動者，則為變更後之契約金額。

四、機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一)品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：

1.新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二)新臺幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務；新臺幣二千萬元以上未達五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務。

(三)廠商應於開工前，將品管人員之登錄表（如附表一）報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

(四)品管人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，廠商應主動更換人員提報；如未提報，監造單位應通知廠商更換人員。

機關辦理未達新臺幣二千萬元之工程，得比照前項規定辦理。

五、品管人員，應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。

取得前項結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。但特殊情形，工程會有另定者，不在此限。

在職品管人員已報名回訓在案，因非可歸責於己之事由，致未能於前項期間取得回訓證明者，經機關同意並檢具證明文件，得向工程會申請展延回訓期限六個月。

第一項及第二項之訓練課程、時數及實施方式，及第二項回訓實施期程，由工程會另定之。

十、機關辦理新臺幣五千萬元以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

(一)監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低人數規定如下：

1.新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

(二)前款現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期間應在工地執行職務。

(三)監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄表（如附表三）經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。

(四)第一款現場人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，監造單位應主動更換人員提報；如未提報，機關應通知監造單位更換人員。

機關辦理未達新臺幣五千萬元之工程，得比照前項規定辦理。

機關自辦監造者，其現場人員之資格、人數、專職及登錄規定，比照前二項規定辦理。但有特殊情形，得報經上級機關同意後不適用之。

十四、機關於新臺幣一百萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。

十六、機關應依第四點及第十點規定，於工程及委託監造招標文件內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有下列情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查：

(一)未實際於工地執行品管或監造工作。

(二)未能確實執行品管或監造工作。

(三)工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管人員或監造單位受訓合格現場人員。

(四)於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事。

行政院公共工程委員會函111年12月12日工程管字第1110300310號

- 履約管理階段

  - 品質管理

主旨：有關各機關申請「監造單位現場人員」及「廠商品管人員」專案登錄「公共工程雲端系統」案，請轉知所屬依說明二（二）辦理，請查照。

一、依據本會公共工程施工品質管理作業要點(以下簡稱品管要點)第4點及第10點暨本會92年12月18日工程管字第09200491870號函(請至網頁下載)辦理。

二、有關公共工程相關類科之執業技師或開業建築師，或具有專任工程人員資格且未擔任專任工程人員者，可免接受本會品管訓練，逕擔任品管要點規定之監造單位現場人員或承商之品管人員部分，其人員資料登錄系統方式說明如下：

(一)依本會92年12月18日工程管字第09200491870號函，上開人員資料原規定由機關函報本會專案登錄。

(二)本會已於公共工程雲端系統新增由機關自行登錄上開人員資料之功能，爰請各機關依品管要點第4點第1項第3款及第10點第1項第3款規定核定上開人員後，由機關自行將資料填報於本會資訊網路系統備查(公共工程雲端系統)，無須再函報本會專案登錄。

三、檢附公共工程雲端系統之操作手冊1份。
行政院公共工程委員會函112年10月26日工程管字第1120301050號

- 履約管理階段

  - 履約管理、環境保護與安全衛生

主旨：檢送道路塌陷及鄰房基礎淘空之防範指引，請依說明配合辦理，請查照。

一、近期國內各縣市道路塌陷及工程施工造成損鄰等事件頻傳，本會自112年5月起即著手進行本指引之研擬，另因112年9月7日晚間大直一棟民宅塌陷，陳院長建仁112年9月9日指示，請吳政務委員澤成召集會議就工程面向進行檢討。爰經本會邀請專家學者集思廣益，並召會邀集有關機關及公會共商後，訂定本指引。

二、防範關鍵應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保安全及品質：

(一)現行營建體系之法規規定，對於各階段工作內容、參與人員之職責及監督確認機制已有相關規定。

(二)工程團隊各參與人員應強化團隊合作互相支援，並應赴現場執行任務，透過後階段檢視前階段成果，共同確認並反映問題，以確保工程安全及品質。

１、對設計之確認：

(１)地質鑽探資料之確認：設計人(建築師及專業工業技師)在設計時，應檢核地質鑽探及地下水位資料正確性。對於地質構造分析，則應由具有分析鑽探報告資格之專業技師簽證負責。

(２)工程設計之確認：施工廠商專任工程人員在施工階段應檢視設計內容妥適性，並隨時反映問題。

２、對施工之確認：

(１)監造人(監造廠商)依權責監督施工廠商依圖說施工。

(２)設計人(設計廠商)應於施工重點階段，赴現場了解現地情況是否與設計時所設定參數相同及施工廠商有無按圖施作。

(３)工程團隊各現場監督人員：專任工程人員應親自到現場督察，進行專業判斷及解決施工技術問題，並確認設計圖說內容在施工上有無困難或公共危險之虞；工地主任及職安人員亦應落實在場監督施工方式均符合規範及契約約定，並與監造人員進行確認，互相支援、勾稽，並反映問題。

三、請督促貴屬相關工程團隊各參與人員，參照本指引內容加強注意辦理，以確保安全及品質，提供民眾安全的生活環境。
行政院公共工程委員會函112年11月8日工程管字第11203011371號

- 履約管理階段

  - 履約管理、環境保護與安全衛生

主旨：檢送工程高空作業災害之防範指引，請依說明配合辦理，請查照。
一、鑒於近期工程高空作業迭有發生塔式起重機吊臂及吊放構件掉落，裝設冷氣發生掉落及建物外牆磁磚剝落，造成民眾傷亡，爰本會自112年5月盤點相關法規及災害案例，研析發生原因及研擬防範對策。經本會召會邀集有關機關及公會共商後，訂定本指引。

二、防範關鍵應強化團隊工作，落實相互確認機制，確保施工安全及品質：

(一)高空作業部分：

１、各階段工作內容、參與人員之職責及監督確認機制已有相關規定。

２、工程團隊各參與人員應再強化現場監督確認機制，落實職安及淨空作業規定。

(１)專任工程人員到場督察與監造雙重確認：針對高風險性工作項目如高空作業等，廠商專任工程人員應親自到現場督察，進行專業判斷，以利解決施工技術問題，並與監造人員進行雙重確認符合安全作業規定。

(２)工程團隊各現場監督人員應落實在場監督，互相支援勾稽：工程團隊之職安人員、工地主任、專任工程人員、監造等規定人員應落實在場監督人、機、作業方式(淨空作業、1機3證)均符合規範及契約約定，互相支援、勾稽，透過互相檢視發現並反映問題，另權責主管機關或主辦機關成立聯合稽查小組進行安全檢查，以防患未然，俾維護施工與公共安全。

(二)建物冷氣安裝及外牆磁磚剝落部分：１、建物冷氣安裝、外牆磁磚剝落屬維護管理層面問題，參與人員之職責及監督確認機制均有完整規定。２、建物相關權責人員應要求作業人員落實職安及淨空作業規定，以確保自身及第三人安全。

(１)建物冷氣安裝部分：冷氣安裝應落實施工區域下方淨空作業，並設置安全警戒設施及現場監視及疏導，以及各縣市政府應要求公寓大廈管理委員會將上開作業規定納入住戶規約，並由要求建築物所有權人、使用人落實執行。

(２)外牆磁磚剝落部分：施工階段應注意施工品質，以防止剝落，並就後續維護管理階段，建築物所有權人、使用人應定期檢視外牆磁磚狀況，如有剝離或變形，應立即施作隔離措施，並進行修復改善。另各直轄市、縣（市）政府應建立巡查通報機制，針對建物外牆磁磚有剝落之虞案件，要求建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會限期改善，並淨空及設置安全防護措施。

三、請督促貴屬相關參與人員，參照本指引內容加強注意辦理，以確保安全及品質，提供民眾安全的生活環境。
行政院公共工程委員會函112年11月8日工程管字第11203011372號

- 履約管理階段

  - 履約管理、環境保護與安全衛生

主旨：檢送修正之「公共工程安全衛生項目編列參考附表」(以下簡稱參考附表)1份，請查照並轉知所屬。

說明：

一、為落實公共工程之職業安全衛生管理，本會於89年3月13日工程管字第89003392號函訂定參考附表，歷經多次修正，最近一次修正為106年8月28日工程管字第10600269430號函修正內容。

二、為配合勞動部辦理職業安全衛生相關法令修正、因應橋梁墩柱鋼筋倒塌、強化潛水作業及新增運用科技技術輔助工地監督管理，並考量實務上需求，修正參考附表內容，重點如下：

(一)配合勞動部辦理職業安全衛生相關法令修正：

１、113年8月1日修正職業安全衛生設施規則，要求戶外作業熱危害風險等級達第四級以上者，應設置具備遮陽及可以降低作業環境溫度的設備，例如：遮陽網(簾)、風扇、移動式冷氣、遮陽傘(棚)及水霧設備等。

２、110年1月6日修正營造安全衛生設施標準，增列安全網之國家標準CNS 16079-1及CNS16079-2、全身背負式安全帶之國家標準CNS 14253-1、施工架及模板支撐應依結構力學妥為設計之規模調整為高度7公尺以上且面積達330平方公尺等。

３、103年6月26日修正職業安全衛生法施行細則，新增職業安全衛生管理計畫之內容。

４、其他職業安全衛生相關法令條文及內容等勘誤。

(二)因應橋梁墩柱鋼筋倒塌重大職災，新增直立鋼筋之支持設施(樣架）、拉索及撐桿等項目。

(三)強化潛水作業之安全衛生經費編列項目。

(四)新增運用科技技術輔助工地監督管理，例如：監視器、感應器、無人機、熱危害環境監控(環境微型感知器)及人臉辨識科技門禁管理等，用於監測高風險作業。

三、請各機關辦理公共工程時，依修正之參考附表編列安全衛生經費，並予量化，納入工程契約據以執行。

四、有關本會歷年重要公共工程施工安全衛生相關函釋，請至本會全球資訊網(WWW.PCC.GOV.TW，路徑：工程管理/工程管理相關規定/施工安全衛生函釋)參閱。

行政院公共工程委員會函113年11月12日工程管字第1130024047號

- 履約管理階段

  - 施工查核

主旨：貴機關辦理木構造、木建築或國產材之採購評選及工程施工查核時，請依採購或查核案件性質遴選具相關專長之評選或查核委員，請查照。

一、依監察院111年12月13日院台財字第1112230376號函辦理。

二、為落實採購評選及工程查核機制之目的，貴機關如辦理木構造、木建築或國產材之採購評選時，請依採購性質遴選具相關專長之評選委員，並得視需要至本會建置之專家學者參考名單資料庫查詢，查詢路徑：登入政府電子採購網/招標準備/採購評選委員管理/遴選評選委員/智慧遴選)依標案性質點選「木構造（木建築）」專長類科別，或於專長內容輸入關鍵字（木構造、木建築或國產材）。

三、為提升本會資料庫內具上開相關專長之專家學者人數，請貴機關、公會踴躍推薦具木構造、木建築或國產材專長之人選，如有適合人選請依本會110年12月6日工程企字第1100101913號函及其附件（公開於本會網站https://www.pcc.gov.tw/政府採購/政府採購資訊/專家學者推薦說明）辦理；已推薦至上開資料庫者，亦可核實增加其專長內容。

四、另為提升有關木質構造建築物工程查核品質，請依「工程施工查核小組組織準則」設有工程施工查核小組之機關，就本會工程施工查核委員專家名單資料庫內之專家學者，盤點具「木構造（木建築）」專長人員，修正或新增該員專長。並鼓勵各工程施工查核小組踴躍推薦符合專長人員，另查核「木構造（木建築）」工程時，應依據案件性質，遴選與案件相符專長之查核委員進行查核。

行政院公共工程委員會函112年1月4日工程企字第11100305301號

- 履約管理階段

  - 施工查核

主旨：檢送本會修正「工程施工查核作業參考基準」(下稱參考基準)，請查照並轉知所屬配合辦理。

一、為利查核委員辦理工程施工查核作業，本會已訂定「參考基準」供參考運用，本會就其他查核次數較多或決標金額龐鉅之工程類別，亦通盤檢討查核實務需求，修正參考基準。

二、本會統計相關工程類別(結構整建與耐震補強工程、傳統（古蹟、歷史）建築修復工程、污水下水道工程、水土保持工程、管線工程及電力開發工程等6類)，其占查核比率僅1.68%至2.49%，且相關「查核項目」可援引既有類別之「參考基準」內容，如結構整建與耐震補強工程可援引既有建築工程之模板、鋼筋等「查核項目」；傳統(古蹟、歷史)建築修復工程可援引既有建築工程之地板及天花板等「查核項目」。

三、另考量實務上工程施工查核作業，係依工程契約約定、施工補充條款及相關設計圖說，以作為檢核工程品質之依據。

四、綜上，本次於原參考基準增訂備註事項，敘明通案性查核項目可參考既有參考基準資料，如有個案契約工項，則依契約約定辦理相關查核作業。修正內容如下：

(一)「建築工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「結構整建與耐震補強工程」、「傳統（古蹟、歷史）建築修復工程」之建築通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

(二)「道路及排水工程工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「污水下水道工程」、「水土保持工程」之道路排水通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

(三)「廠房工程施工查核作業參考基準」增訂註2：「管線工程」、「電力開發工程」之管線電力通案性查核項目可參考本基準，如有個案契約工項，則依工程契約約定、施工補充條款、相關設計圖說及施工綱要規範等內容辦理。

五、修正後之「參考基準」可至本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw，首頁>工程管理 > 品質查核 >工程施工查核 > 工程施工查核小組查核委員線上交流園區下載使用。
行政院公共工程委員會函114年10月15日工程管字第1140300554號

- 履約管理階段

  - 施工查核

主旨：檢送本會修正「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」(下稱扣點表)、「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群等文化資產修復工程品質缺失扣點紀錄表」(下稱古蹟扣點表)，請查照並轉知所屬配合辦理。

一、增訂「扣點表」及「古蹟扣點表」填表說明之缺失嚴重程度標準，並配合「工程品質查核成績等第及扣點數對應原則」(下稱扣點原則)停止適用調整相關內容，本次修正內容如下：

(一)「扣點表」修正如下：

１、填表說明第4點(原第5點)增訂第1款：「查核缺失嚴重程度之判斷：由查核小組討論缺失範圍、發生頻率、受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形，據以決定缺失扣點數。」

２、配合扣點原則停止適用，調整相關內容：

(１)填表說明第1點：增列「為求客觀公平，每件工程至少由三位查核委員評核為原則······」。

(２)刪除原填表說明第5點第4款內容。

３、原填表說明第2點內容整併至第5點。

(二)「古蹟扣點表」修正如下：

１、填表說明第5點(原第6點)增訂第1款：「查核缺失嚴重程度之判斷：由查核小組討論缺失範圍、發生頻率、受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形，據以決定缺失扣點數。」

２、配合扣點原則停止適用，調整相關內容：

(１)填表說明第2點：增列「為求客觀公平，每件工程至少由三位查核委員評核為原則······(略)」。

(２)刪除原填表說明第6點第4款內容。

３、原填表說明第3點內容整併至第6點。

二、修正後之「扣點表」及「古蹟扣點表」可至本會全球資訊網（https://www.pcc.gov.tw，首頁>工程管理 > 品質查核 >工程施工查核 > 工程施工查核小組查核委員線上交流園區下載使用。
行政院公共工程委員會函114年10月15日工程管字第11403005541號

- 履約管理階段

  - 停工與復工

主旨 :檢送本會修正「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」及其修正對照表乙份 , 請查照並轉知所屬機關 (構 )及所執行在建工程廠商 。

依據本會111年12月27日召開之「依『嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式』辦理展延工期舉證困難討論會議」結論事項辦理。

附件： 修正嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式.pdf、 修正表.pdf

嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式

一、因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)非第三級疫情警戒期間疫情影響，使工地出工人數減少造成工率降低而影響工進，惟行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)中華民國110年6月18日提供之第三級疫情警戒期間處理方式無法直接適用，考量工地實務運作已有工地預計出工人數及無法出工人數等相關資料，爰基於契約雙方誠信基礎及從速、從簡原則，提供本處理方式供機關參考，並本權責辦理形式審查；除有異常情形，方需提供佐證資料，供實質審查。

二、適用期間:

自中華民國110年7月27日COVID-19疫情警戒標準調降至第二級起，至衛生福利部將其公告為第四類傳染病之日止。

三、工期展延或停工處理方式：(名詞定義、計算說明詳附表)

(一)工程仍有部分進行者：

1.考量工地採人員協力作業之配合方式且各項作業互為影響，當日無法出工比率達0.5以上者，展延1日；未達0.5者，以該比率2倍計算展延日數，並逐日累加為展延工期日數。

2.廠商如認為非第三級疫情警戒期間影響工期逾前目計算日數，得檢具相關事證另為申請，由機關本權責辦理。

(二)工程全面停工者，經監造、專案管理廠商（單位）事實認定後，報機關同意予以展延工期。

(三)因展延工期所衍生之管理費用，依個案工程契約約定辦理；契約未訂明者，因屬不可預見且無法合理防範之情事，機關得參照工程會訂定之工程採購契約範本第4條第8款第4目內容，核實給付廠商所需增加之必要實際費用，並由契約雙方協議辦理契約變更。

(四)契約雙方依案件特性(如無協力作業部分、為防疫或政策需要之工程等)，認為不適宜依本處理方式辦理者，得自行協議處理方式。

(五)個案因材料、設施、設備、國際技術人員受疫情影響進場時程，或臺灣本島與離島間就前開事項之影響，致影響工程進行者，由機關依廠商提出之相關事實、理由、證據及個案契約約定辦理。契約未約定者，得參考工程會訂定之「採購契約要項」及各類採購契約範本辦理契約變更。

四、工程技術服務契約履約及財物採購兼具工程性質部分亦準用本處理方式。

五、工程技術服務契約履約內容涉及工程施工前期之可行性研究、規劃或設計等工作，其已完成階段性成果並提送機關，惟因受疫情影響審查進行者，由契約雙方協議辦理契約變更，先行支付該部分工作費用之80%，剩餘費用，於機關審查通過後依契約約定給付。

六、工程技術服務契約履約內容涉及配合工程進行者（監造或專案管理）：

(一)工程依本處理方式展延工期者，監造廠商或專案管理廠商增加之服務費用，依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第31條及個案契約約定辦理；契約未訂明者，依上開規定並參考工程會訂定之公共工程技術服務契約範本第4條第9款採甲式（超出『工程契約工期』之日數–因乙方因素增加之日數）／工程契約工期之日數＊(監造服務費)＊（增加期間監造人數／契約監造人數）。其中工程契約工期係指該監造各項工程契約所載明之總工期；或採乙式依服務成本加公費法計算，並由契約雙方協議辦理契約變更。

(二)採建造費用百分比法計算技術服務費用者，如增加服務期間之費用已依技術服務契約給付者，其工程依本處理方式計算所增加之履約費用，不納入建造費用之計算範圍。

七、本處理方式經工程會中華民國111年10月3日發函提供後，個案尚未完成結算者，契約雙方仍得就核實認定有困難部分，參考本處理方式核算展延日數。

| 附表 COVID-19非第三級疫情警戒期間工程部分進行者工期展延計算說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 定義/證明文件 | 小計 | 備註 |
| A | 當日無法 出工人數 | 1. 定義：為當日工地確診、居家隔離或家庭照顧需求而無法出工之合計人數。 2. 證明文件：得以「確診者指定處所隔離通知書」、「接觸者居家（個別）隔離通知書」，或由廠商陳述事實擬具居家隔離或家庭照顧而無法出工人員名冊經工地主任(或工地負責人)及廠商負責人共同簽認並切結負責之文件為之。 3. 個案工地人員於自主健康管理期間，如有呼吸道感染症狀(含發燒或咳嗽)等情形者，得以前開造冊方式納入無法出工人員名冊。 |  |  |
| B | 當日工地 預計出工人數 | 廠商提出申請由監造單位確認之當日應施作工項合理出工人數。 |  |  |
| C | 當日無法 出工比率 | 當日無法出工人數/當日工地預計出工人數=(A/B) |  |  |
| D | 當日可展延日數 | 當日無法出工比率*2=(C*2)≤1 |  |  |
| 備註 | 1. 於履約期間內逐日將當日可展延日數累加，得出整體工程受影響程度，而為整體工程「展延日數」之參考依據。 2. 當日可展延日數不得逐日按工程會工程採購契約範本第7條履約期限第3款工程延期第1目：「…。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。」檢核。 3. 個案工程如因關鍵作業人員或關鍵管理人員因疫情無法出工，致影響工地大部分作業進行，以當日無法出工比率方式計算可展延天數，有低估之情形者，廠商得舉證後由機關依本處理方式第3點第1款第2目辦理。 4. 當日工地預計出工人數，為廠商提出申請由監造單位確認之當日應施作工項合理出工人數，例如由施工日誌及相關施工表報記載或推算之預計出工人數、或依施工進度表之預計施工項目及數量按工率換算等方式。 |  |  |  |

行政院公共工程委員會函112年1月30日工程管字第1120300061號

- 履約管理階段

  - 停工與復工

主旨：檢送112年4月6日召開「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」教育訓練宣導資料（草案）研討會議紀錄暨修正後之教育訓練宣導資料，請查照並轉知所屬機關（構）與所執行在建工程及其技術服務廠商，以紓解有關疑義，俾使執行順遂。

一、旨揭教育訓練宣導資料同步公開於本會全球資訊網（路徑：首頁>工程管理>工程管理相關規定>因應COVID-19公共工程相關防疫措施資料）。

二、機關依旨揭處理方式核定廠商申請疫情影響展延工期，應於本會「公共雲端服務網-工程標案管理模組」各該工程之「變更經費期程」項下選取並填報辦況。

行政院公共工程委員會函112年4月12日工程管字第1120300324號

- 履約管理階段

  - 終止契約或解除契約

主旨：有關貴臺為辦理「113年差勤管理系統建置採購案」與廠商解除契約，涉及本會資訊服務採購契約範本第18條第1款與民法第259條適用疑義乙節，詳如說明，請查照。

一、復貴臺113年12月25日漁廣三字第1131497768號函。

二、所詢疑義屬履約管理事項，請依個案事實及契約約定辦理；其有爭議而未能達成協議者，得依契約約定之爭議處理機制處理。

三、茲提供以下意見供參：

(一)查民法第259條第1項規定：「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之；......三、受領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，以金錢償還之；......六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不能返還者，應償還其價額。」前開規定，依學說及實務（最高法院93年度台上字第957號民事判決參照）有不當得利之性質，即受領人無保有受領物法律上之原因，應依該條規定返還，本會資訊服務採購契約範本第18條第（一）款所稱損失，係指廠商因解除或終止契約時之損失，兩者尚有不同。爰此，個案契約解除時，除契約另有約定外，貴臺與廠商均負回復原狀之義務。

(二)貴臺主張因本案延宕未獲任何利益，且原訂系統預期功能無法順利運作，致影響機關權益，倘尚需額外支付費用是否合理等節，尚不影響契約雙方依民法第259條規定於契約解除時互負回復原狀之義務，惟機關如認受有損害，得依個案實際情形依契約約定、法律規定請求損害賠償。
行政院公共工程委員會函114年3月3日工程企字第1130030052號

- 履約管理階段

  - 其他履約管理階段事項

主旨：機關辦理採購應提供安全之防護措施，以保障履約同仁安全，如發現廠商對機關人員有違反法令之情事，請依法依約妥處，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、近來有廠商對機關人員行使暴力之目的與個案工程履約事項有關，而機關未依法依約處理，亦未妥適研擬相關因應作為，致使涉及不法或不當行為（例如廠商從業人員為規避工程延宕恐遭處違約金，而對機關人員涉犯刑法第302條剝奪他人行動自由罪）之廠商，仍得以持續履約個案採購。機關倘無積極作為，機關同仁將無法安心落實履約管理，一般社會通念亦難以接受、容許。

二、茲列舉機關得採行之預防措施如下：

(一)善用最有利標或評分及格最低標標機制，避免履約績效不佳及涉及不法行為之廠商成為決標對象：機關辦理採購，請善用採購法最有利標或評分及格最低標決標之機制，並得依最有利標評選辦法第5條第6款規定，將廠商過去履約績效如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價等情形納入評選或評分項目，多元審查廠商履約能力，以避免履約績效不佳及涉不法行為之廠商成為決標對象；本會111年11月30日工程企字第11101006841號函說明五併請查閱。

(二)視需要成立廉政平台，研擬強化保障採購人員機制：依法務部111年4月29日訂定之機關採購廉政平臺分級開設原則，及同年11月25日修正之機關採購廉政平臺實施計畫，機關成立採購廉政平臺，可達監督、制衡、查核之目的外，亦可共同研擬強化保障採購人員機制，排除外部勢力不當干預，營造公務員勇於任事之環境；本會111年10月4日工程企字第1110023679號函併請查閱。

(三)重要採購決定，機關成立採購工作及審查小組，透過充分溝通討論，釐清關鍵問題，避免機關同仁意見對立：機關於履約管理涉廠商權益之採購決定（例如逾期日數認定、違約金金額認定、材料設備送審結果、重要文件之審查等），得成立採購工作及審查小組，並邀主（會）計及政風人員列席依權責協助提供意見，透過充分溝通討論釐清關鍵問題，以集體共識決定為之，以避免機關同仁意見對立，亦可免除機關同仁招致廠商挾怨報復之疑慮，讓其安心落實履約管理。

三、機關發現廠商以不法或不當行為危害機關人員者，應立即採取必要措施，茲列舉如下：

(一)依權責釐清事實並落實依法妥處，涉刑事法令者，移請檢調廉機關調查，必要時向檢察官建議追加起訴法條：

１、政府採購法（下稱採購法）第101條第1項各款情形，除第6款須經第1審為有罪判決外，餘並未以司法機關起訴或判決為要件，機關應及時本權責審認，例如書面通知廠商陳述意見或蒐集必要之資料等，以釐清廠商以不法或不當行為危害機關人員是否與履約事項有關，本會112年1月19日工程企字第1120100035號函及112年5月24日工程企字第1120100270號函併請查閱。如發現廠商不法或不當行為，有觸犯刑事法令者疑慮者，主辦機關無司法調查權，可移請檢調廉機關調查處理。

２、依權責向檢察官建議追加起訴法條：查採購法第90條第1項規定：「意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」依其立法目的，係為明定強制辦理採購業務人員不為採購決定或違反其本意之採購決定之處罰，以保護採購相關人員做出正確之決定。如機關認為廠商有前述規定情形，自知悉檢察官之起訴法條未包括前述規定時，得依權責向檢察官建議追加起訴法條之作為，俾使藉不法或不當行為危害機關人員之廠商受該當之懲罰。

(二)要求廠商更換不適任之員工，以保障機關履約同仁安全：本會工程採購契約範本第9條第（二）款已有廠商及分包商員工有非法、不當情事者，機關得要求廠商更換員工，廠商不得拒絕之內容。

(三)情節重大者，得依約與廠商終止契約或解除契約，以避免涉不法情事之廠商繼續履行該案：本會契約範本已有機關得與違反法令情節重大之廠商終止契約或解除契約之內容，例如工程採購契約範本第21條第（一）款第13目所稱「違反法令」，係指廠商與採購有關之行為事實有違反我國法令，情節重大者，本會111年11月30日工程企字第11101006841號函說明三及四併請查閱（上開本會函均公開於本會網站）。
行政院公共工程委員會函113年5月13日工程企字第1130003269號

- 履約管理階段

  - 其他履約管理階段事項

主旨：機關辦理勞務採購，可採現場查驗方式者，仍應以現場查驗為之，並依案件屬性，妥適訂定履約管理方式，詳如說明，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

一、依立法院林俊憲委員113年9月30日立法院第11屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議口頭質詢及審計部113年3月6日台審部五字第1130012080號函辦理。

二、政府採購法(下稱採購法)第71條規定：「機關辦理工程、財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收(第1項)。……前三項之規定，於勞務採購準用之(第4項)。」機關辦理勞務採購之驗收，倘標的兼有工程或財物性質(例如：資訊服務之硬體設備等)，而可採現場查驗者，仍應以現場查驗為之，而非一律採書面驗收。

三、又採購法第70條規定：「機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準(第1項)。機關於廠商履約過程，得辦理分段查驗，其結果並得供驗收之用(第2項)。……財物或勞務採購需經一定履約過程，而非以現成財物或勞務供應者，準用第一項及第二項之規定(第5項)。」機關辦理需經一定履約過程之勞務採購案(如：草坪修剪、灌木修剪、環境清潔等)，對重點項目應訂定檢查程序及檢驗標準、頻率，強化履約管理，並得辦理分段查驗。

四、機關為確保勞務採購之品質管理，請依案件屬性導入合宜之科技管理方式，舉例如下供參：

(一)清潔類、巡邏類：

１、運用巡簽系統搭配智慧型手機，於定點設置打卡簽到點或規定於定點自拍上傳照片，以查知實際簽到時間及地點，避免履約人員事先簽到、代為簽到等情形；

２、以GPS記錄巡檢軌跡，或每日安排不同巡檢路線，彈性調整人力分布，確認人員移動速度之合理性。

(二)清潔類、植栽修剪類：

１、機關就廠商提交施作前中後照片，要求一定解析度以上，搭配導入軟體協助比對書面報告照片或表格之異同性。

２、大面積範圍履約可搭配運用無人機，抽查廠商履約情形。

(三)取樣監測類：配合衛星影像、空拍圖及GPS定位，標記廠商取樣點位及時間，確認現況地形及距離，以輔助確認廠商取樣之可信度。

五、副本抄送各採購稽核小組：機關辦理勞務採購採書面驗收者，針對廠商所提文件或照片，可善用新科技協助辨識，並對高風險案件或本會政府電子採購網警示專區案件，加強稽核監督，避免不肖廠商試圖以不同履約時間、不同地點之重複性或偽造變造照片，蒙混驗收過關，損及機關及公共權益。

行政院公共工程委員會函113年11月7日工程企字第11301004821號

- 履約管理階段

  - 其他履約管理階段事項

主旨：請敦促所屬，確實負起瀝青混凝土挖(刨)除料(下稱AC刨除料)再生利用處理及去化責任，不得要求廠商價購，詳如說明，請查照。

一、依據行政院秘書長114年5月5日院臺環長字第114008097號函及本會114年4月25日工程技字第1140200324號函辦理。

二、本會114年4月9日「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」第28次會議紀錄結論三，略以:

(一)台灣區瀝青工業同業公會說明，AC刨除料目前多交由瀝青廠堆置及再生利用，致瀝青廠區內已堆置大量刨除料，幾乎無暫置空間，且AC刨除後需經過運送、貯存、篩選、分類及再製始具再生利用價值，惟處理過程之費用已大於粒料之最終殘值，爰目前工程產出之AC刨除料，在未經處理前實無市場價值。

(二)AC刨除料主要為公共工程產出，其處理及去化屬產出機關責任，基於前述目前AC刨除料實際已無市場價值，對於機關產出之AC刨除料應自行負起處理及去化責任，不應再透過工程契約編列折價或其他任何方式，要求廠商以回購之方式處理。

三、另行政院114年4月18日召開「研商瀝青混凝土挖(刨)除料堆置問題之相關處置會議」結論，為賦予機關自主處理及去化所產出瀝青混凝土挖(刨)除料之責任，請內政部研提「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」修正草案，納入工程主辦機關應負責暫置及去化、AC刨除料使用比率等規定。爰此，本會已修正「工程採購契約範本」及「公共工程共通性工項施工綱要規範(下稱綱要規範)」如下:

(一)114年9月3日修正發布「工程採購契約範本」，於第9條(廿四)增訂「本案如有瀝青混凝土（AC）刨除者，其刨除料為機關所有，廠商應運送至機關指定處所＿＿＿＿（由機關於招標時載明）卸載，並由機關給付廠商運費。」

(二)114年8月13日修正發布綱要規範「第02742章 瀝青混凝土舖面」及「第02966章 再生瀝青混凝土鋪面」，規範再生瀝青混凝土之使用率應符合內政部「營建事業再生利用之再生資源項目及規範」規定。

四、綜上，依前述行政院114年4月18日研商會議結論，已請內政部及相關部會從法制面檢討，賦予AC刨除料產出機關處理及去化責任。為避免再有機關引用本會113年所發「不應再沿用舊有規定『僅』編列AC刨除料折價要求廠商價購。」相關函釋，以編列折價方式要求營造廠回購AC刨除料，藉此規避機關處理及去化責任，即日起廢止本會113年1月8日工程技字第1130200017號、113年2月29日工程技字第1130200141號、113年7月16日工程技字第1130200671號函釋。

附件： 113年工程會通函.pdf、 相關會議紀錄.pdf
行政院公共工程委員會函114年10月3日工程技字第1140200888號