- 驗收結算階段

  - 書面通知竣工與確定竣工

- 主旨:有關貴公司(○○工程顧問股份有限公司)承攬花蓮縣政府委託設計及監造技術服務相關疑義，復如說明。
二、有關承包商之施工日誌，監造單位需否簽名或蓋章乙節，查施工日誌係由承包商依營造業法或工程契約規定填寫。另依本會97年1月8日工程管字第09700011700號函送之「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定，監造單位負責「審查」承包商依契約提送之施工日誌，除契約另有規定外，監造單位不須在施工日誌簽名或蓋章。惟為明責任，監造單位審查結果，應留存紀錄備查。
三、有關承包商施工品質缺失未改善完成前，是否可申報完工乙節，依政府採購法施行細則第92條第1項規定：「廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。」故廠商因施工品質缺失未改善完成，致未符契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量者，不宜提報竣工。
四、有關營建剩餘土石方四聯單，監造單位是否須簽名或蓋章乙節，因「營建剩餘土石方處理方案」屬內政部主管，本會將另函請該部逕復  貴公司。
五、有關工程物價調整，監造人員是否須在承包商提送資料核章或簽認乙節，因物價調整仍屬估驗計價範疇，應依各工程主辦機關明訂之估驗計價程序辦理。
行政院公共工程委員會函97年11月6日工程管字第09700439140號

- 主旨:有關貴公所再次函詢上級機關查核小組查核工程所列現場缺失已改善，惟在改善結果書面資料尚未備查前，可否得以竣工疑義乙案，復如說明。
二、查本會就旨揭疑義，業以98年12月24日工程管字第09800561700號函復在案，諒達。本會補充說明如下:
(一)依政府採購法施行細則第92條第1項規定:「廠商應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關。除契約另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起七日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。」
(二)亦即確認是否竣工，應依據契約、圖說或貨樣核對竣工之「項目」及「數量」，與旨揭書面資料是否備查無關。因尚有驗收階段可作瑕疵改善，故如項目及數量相符，至於旨述施工查核之缺失改善書面報告備查前，由主辦機關本於權責確認竣工，尚無不可。
行政院公共工程委員會函99年1月15日工程管字第09800580660號

- 主旨：有關品管人員於其負責工程申報完工後改登錄於其他工程疑義乙案，詳如說明，請查照並轉知所屬（轄）機關。
一、查本會所訂「公共工程施工品質管理作業要點」第4點規定：「機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：（一）品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：１、新臺幣二千萬元以上未達巨額採購之工程，至少一人。２、巨額採購之工程，至少二人。（二）查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；新臺幣二千萬元以上未達查核金額之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。（三）廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同（第1項）。機關辦理未達新臺幣二千萬元之工程，得比照前項規定辦理（第2項）。」
二、考量上述品管人員於竣工後，如已於其他公共工程擔任相關專職之職務且登錄於「公共工程標案管理系統」，致無法於原工程驗收、改善時執行品管工作，爰除契約另有約定外，廠商可另指派其他人員，於工程驗收、改善時執行品管工作。
行政院公共工程委員會函106年11月14日工程管字第10600357250號

  - 初驗、試車與試運轉

- 台灣糖業公司擬就已完工之主結構體部分工程先行辦理初驗，是否合於政府採購法施行細則第99條之規定乙節，復如說明。
按政府採購法施行細則第99條規定：「機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。」至於是否有部分先行使用之必要或已履約之部分是否有減損滅失之虞，請 貴公司本於權責自行核處。另 貴公司亦得依政府採購法第七十條第二項規定辦理分段查驗，並就通過分段查驗之部分依契約規定支付價金。
行政院公共工程委員會函88年8月5日(88)工程企字第8811359號

- 機關辦理初驗，其主持初驗人員仍適用政府採購法第七十一條第三項之規定。
行政院公共工程委員會函88年8月7日(88)工程企字第8811369號

- 依本法「採購契約要項」第二十五點規定「工程及財物採購契約，應訂明採購標的之查驗或驗收程序及期限」，故工程竣工後究依「本法施行細則第92條、第93條規定先行辦理初驗」或依「本法施行細則第94條規定逕行正式驗收」，應按契約規定辦理。惟若契約未明確規定者，可由主辦機關視工程之特性或需要，本於權責自行決定。
行政院公共工程委員會函88年10月2日(88)工程企字第8814520號

- 有關完成初驗尚未進行驗收程序之工程，因九二一集集大地震影響，隨時可能倒塌而須限期拆除，其後續之執行仍應依原合約相關規定辦理，前揭關於公共工程遭震毀係天災或不可抗力所生之事故，其責任歸屬，應依合約規定辦理。
行政院公共工程委員會函88年10月19日(88)工程企字第8816116號

  - 減價收受

- 依本法第七十二條第二項規定，機關辦理減價收受之前提，應以採購標的之驗收結果雖與規定不符，但「不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時」為限。本案廠商是否有本法第一百零一條第一項第八款情形，應由 貴所依契約規定及驗收結果本於權責核實認定，雖廠商經由「減價收受結案」者，於一般情形下，尚難構成本法第一百零一條第一項第八款情形，惟仍應查察有無構成同條項第三款「擅自減省工料情節重大者」之情形。
行政院公共工程委員會函92年6月30日工程企字第09200248540號

- 政府採購法第72條第2項執行疑義，復如說明。
二、依政府採購法施行細則第94條：「採購之驗收，無初驗程序者，除契約另有規定者外，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成後30日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。」準此，初驗尚非正式驗收之必經程序。
三、有關初驗之辦理方式，本法施行細則第92條第2項、第93條及第96條分別已有規定，本會並訂有初驗紀錄格式供各機關參考。本會88年8月26日(88)工程企字第8812619號函釋例(已公開於本會網站)，並已說明初驗得免派員監辦。
四、至於採購案訂有初驗程序者，其結果可作為正式驗收之用。依本會訂頒之「初驗紀錄」格式，倘初驗結果與契約、圖說、貨樣規定不符，機關應於紀錄載明初驗結果與不符情形，及改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限；如該不符情形於後續驗收程序確認無法改善者，適用本法第72條規定。其經機關檢討採行減價收受者，屬查核金額以上之採購，並應先報經上級機關核准。
行政院公共工程委員會函96年3月3日工程企字第09600064270號

- 台灣中油股份有限公司函詢減價收受及書面通知投標廠商無法決標之原因疑義，復如說明。
二、來函說明一所詢疑義，說明如下：
(一)按政府採購法第72條規定：「…驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨…(第1項)。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。」爰機關驗收結果與契約規定不符，依上開規定於必要時辦理減價收受者，尚無須經廠商同意。
(二)機關依上開規定辦理減價收受，其減價計算方式，本法施行細則第98條第2項已有規定「依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約價金、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額」，其減價之金額，尚無須依本法第46條規定「訂定底價」；其減價收受之程序，與限制性招標之議價程序有別。
(三)機關辦理採購，應報請上級機關派員監辦或由主(會)計及有關單位會同監辦之情形，本法第12條及第13條已有規定。
三、來函說明二所詢略以「因流標或廢標者，如於開標紀錄上已請出席廠商簽名領回原封投標資料，或於廢標紀錄上請出席廠商會同簽名」疑義乙節，查上開紀錄如已載明無法決標之原因，並將影本提供出席廠商，已具有本法第61條所定對該廠商書面通知該案無法決標之效果。
行政院公共工程委員會函101年11月1日工程企字第10100383950號

- 有關減價收受是否仍須扣罰逾期違約金之疑義，復如說明。
二、所詢疑義，減價收受與逾期違約金之計罰，係屬二事，應依政府採購法第72條、本法施行細則第98條及契約約定分別辦理。茲依本會103年1月22日修正之工程採購契約範本提供下列意見：
(一)所述之驗收，如係就全部履約標的辦理驗收而無部分驗收之情形，其結果為一部分合格、一部分依契約範本第4條第1款採減價收受者，其逾期違約金，計算至依本法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人員核准(未達查核金額)之日止，惟應扣除機關不合理作業之時間。
(二)按契約範本第15條第10款、第17條，廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商限期改正；逾期未改正時，除仍於契約原訂履約期限內者外，依契約計算逾期違約金；因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。併請查察本會95年9月4日工程企字第09500337910號函釋例(公開於本會網站)。
行政院公共工程委員會函103年12月24日工程企字第10300383310號

- 關於本會訂定之「工程採購契約範本」第4條第(一)款執行方式，詳如說明。
一、旨揭範本第4條第(一)款：「採減價收受者，按不符項目標的之契約價金　%(由機關視需要於招標時載明)減價，並處以減價金額　%(由機關視需要於招標時載明)之違約金……。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。」
二、上開範本第4條第(一)款「減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限」，該項目契約價金係指標價清單或詳細價目表工作項目所載之複價金額。
行政院公共工程委員會函105年1月14日工程企字第10400379720號

  - 驗收

- 查公務員服務法第十七條規定：「公務員執行職務時，遇有涉及本身或其家族之利害事件，應行迴避。」有關採購案負責驗收人員與主辦人員如係夫妻關係，自應迴避，由機關首長或授權人員另行指派適當人員負責驗收。
行政院人事行政局函88年1月11日(88)局考字第200041號

- 政府採購法第七十一條所稱承辦單位人員，指機關承辦該採購案件最基層之承辦人員。
行政院公共工程委員會函88年6月8日(88)工程企字第8807428號

- 財政部關稅總局統籌辦理之採購案，有關驗收事宜，可由所屬各關稅局實地或就近辦理驗收。
行政院公共工程委員會函88年6月21日(88)工程企字第8808413號

- 政府採購法第七十一條第三項所稱「承辦採購單位之人員」，指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員。亦即係依個案論之，承辦該採購案件之最基層承辦人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。
行政院公共工程委員會函88年6月30日(88)工程企字第8809399號、88年6月30日(88)工程企字第8807433號

- 機關辦理驗收時，究應自何單位指派「適當人員主驗」，應由機關首長或其授權人員自行決定。
行政院公共工程委員會函88年7月8日(88)工程企字第8809612號

- 貴校辦理飲水機招標案，得標廠商交貨產品之生產廠商與投標時所提出之
生產廠商不符乙節，請依契約及政府採購法第七十二條有關「驗收結果與規定不符」之規定辦理。
行政院公共工程委員會函88年7月12日(88)工程企字第8808806號

- 臺灣省合作金庫所提辦理驗收之相關疑義一案。
一、查核金額以上採購之驗收，合約明定採分批交貨分批辦理驗收時，其分批驗收部分其金額未達查核金額以上時，是否仍需依政府採購法施行細則第九條規定於每次辦理該分批預定驗收日5日前，報請上級機關派員監辦。
答:依政府採購法施行細則第九條第二項之規定，財物之驗收，其有分批交貨、因緊急需要必須立即使用或因逐一開箱或裝配完成後方知其數量，報請上級機關派員監辦確有困難者，得視個案實際情形，事先敘明理由，函請上級機關同意後自行辦理，並於全部驗收完成後一個月內，將結算表及相關文件彙總報請上級機關備查。
二、有關電腦設備採購案件，因數量較鉅且分散安裝於本庫全省各支庫使用，廠商備妥相關交貨安裝文件函文本庫辦理驗收，本庫依交貨文件行文各撥配單位調查其使用情形均正常後，為精簡作業方式，簽請再以實地抽驗，且抽驗數量為百分之十以上，其餘未能實地前往驗收單位，擬以各撥配單位之交貨簽收單及使用情形調查表為驗收之相關證明文件方式辦理驗收手續，是否有違反政府採購法規定？是否需依政府採購法施行細則第九十條第一項第六款規定報請主管機關認定。
答:1.分批或部分驗收，除符合本法施行細則第九十條第一項第四款規定：「分批或部分驗收，其驗收金額不逾公告金額十分之一。」得由承辦採購單位備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗外，均應辦理現場查驗。2.貴庫上述採購之驗收，若不違反前揭規定，且 貴屬各撥配單位之交貨簽收單及使用情形調查表可視為現場查驗之紀錄，則尚不違反政府採購法之規定。實務做法，建請指派 貴庫各支庫代為辦理現場驗收。
行政院公共工程委員會函88年7月12日(88)工程企字第8809511號

- 政府採購法述及機關辦理工程驗收時，應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗，其所謂適當人員究係指何種人員乙節，查政府採購法第七十一條第三項規定：「機關承辦採購單位之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人」所稱「承辦採購單位之人員」，指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員，準此，若非屬上揭人員，機關首長或其授權人員自得本於職權指派其為主驗人。
行政院公共工程委員會函88年8月5日(88)工程企字第8811283號

- 中國造船股份有限公司現行電腦作業驗收單內容如已具備結算驗收證明書之要件或內容類似者，可替代之。
行政院公共工程委員會函88年8月26日(88)工程企字第8812613號

- 關於機關首長或其授權人員依政府採購法第七十一條第二項之規定所指派之主驗人宜為機關人員。如有聘請專家學者參與之需要，可聘彼等擔任協驗人員。
行政院公共工程委員會函88年8月30日(88)工程企字第8133323號

- 有關 貴校二期校舍新建工程中部分照明設備遭、○○照明設備有限公司聲請法院強制執行假扣押乙案，本會釋義如下：
１.貴校二期校舍新建工程中部分照明設備遭法院強制執行假扣押乙事，係承包商之分包商間之債權債務糾紛，上述燈具照明設備既經法院強制執行假扣押在案，雖承包商已向原執行假扣押之法院提出聲明異議，在該強制執行撤 銷前，依強制執行法規定，第三人尚不得占有執行標的物或為其他有礙執行效果之行為，據此，承商所欲交付之系爭標的物已非完整之權利，基於上述理由，本案實不宜於查封效力尚未解除前逕行辦理驗收，即便承包商提出切結書，仍未改變法院強制執行狀態，承包商欲辦理驗收，應循強制執行法規 定撤銷強制執行之途徑處理；倘使　貴校同意辦理驗收，亦宜在附條件下進行-以交付物無權利瑕疵始完成驗收及暫不給付查封標的照明設備之酬，以符相關法令規定。
２.上述燈具照明設備因遭法院強制執行假扣押而未能驗收點交，自屬可歸責於承包商之事由，相關之逾期日數，應依合約規定處理；此外，貴校得依「政府採購法」第七十一條、第七十二條之規定，就其他已完成未遭假扣押部分辦理部分驗收並支付部分價金及起算保固期。
行政院公共工程委員會函88年9月28日(88)工程管字第8813649號

- 關於機關辦理採購之「主驗人員宜為機關人員」乙節，前揭機關人員，指依機關人事法規進用之人員。
行政院公共工程委員會函88年10月4日(88)工程企字第8814131號

- 政府採購法第七十一條第三項所稱「承辦採購單位之人員」等疑義乙案，首揭「承辦採購單位之人員」，指機關辦理該採購案件最基層之承辦人員，凡經機關首長指派實際辦理採購事務之人員均屬之，並不以機關之總務、庶務人員為限。
行政院公共工程委員會函88年10月26日(88)工程企字第8815822號

- 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理之情形，是否得再處予逾期罰款乙節，如逾期未改正，已逾契約原訂履約期限，應依契約有關「逾期履約」之規定辦理。
行政院公共工程委員會函89年1月5日(89)工程企字第88022627號

- 各機關辦理工程驗收時，應確實依據「政府採購法」第七十二條辦理。依「政府採購法」第七十二條「機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。‧‧‧」，驗收紀錄經參與驗收人員就其權責事項確認無誤並經營造業專任工程人員於驗收紀錄上簽認後，參與驗收人員再行簽名，以明責任，並維工程品質。
行政院公共工程委員會函89年6月13日(89)工程管字第89016402號

- 機關委託技術服務之服務費用採建造費用百分比法核計者，其涉及「驗收扣款」之執行疑義。
機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第十七條所稱「實際施工成本」，其金額是否須扣減「驗收扣款」，應以扣款原因是否與該工程之實際施工成本有關而定，其如屬懲罰性之扣款，應不予扣減。
行政院公共工程委員會函90年2月8日(90)工程企字第90001570號

- 關於政府採購法小額勞務採購之書面驗收疑義，復如說明。
勞務採購依本法施行細則第九十條之一規定採書面或召開審查會方式辦理驗收者，其書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄。至於是否指派主驗人並通知接管單位或使用單位會驗乙節，依本法第七十一條第四項規定，準用同條第二項之規定。例如採召開審查會方式辦理驗收者，機關首長或其授權人員指派之主持人得視同主驗人，會同審查之接管或使用單位人員得視同會驗人員。如採書面驗收，其內部簽核或支出憑證之簽辦文件得載明主驗人、會驗人欄位供使用。
行政院公共工程委員會函92年7月3日工程企字第09200274780號

- 重申各機關辦理採購之驗收，應依政府採購法第71條及其施行細則第92條至第95條規定期限辦理，以免影響廠商權益。
一、按本法第71條第1項規定「應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收」，其施行細則第92條至第95條並明定相關期限，本會訂頒工程、財物、勞務採購契約範本亦分別定有驗收程序，由機關於招標文件載明。
二、機關人員如拖延驗收程序，未依期限完成廠商領款，機關應依採購人員倫理準則第12條及第13條規定追究相關人員疏失責任，包括依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法之相關規定。
行政院公共工程委員會函96年1 月26 日工程企字第09600042090號

- 重申各機關辦理採購之驗收及其款項支付，詳如說明。
說明：立法委員丁守中於97年10月2日立法院第7屆第2會期交通委員會第3次全體委員會議中質詢「機關辦理驗收作業藉故拖延、刁難廠商，造成廠商之資金積壓」及「未驗收即開始使用，損害廠商權益」內容，政府採購法已有明確規定，本會重申如下：
一、本法第71條第1項規定「應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收」，及其施行細則第92條至第95條相關期限辦理。本會訂頒工程、財物、勞務採購契約範本亦分別定有驗收程序，由機關於招標文件載明。機關人員如拖延驗收程序，致廠商未能依期限及相關規定完成領款程序，機關應依採購人員倫理準則第12條及第13條規定追究相關人員疏失責任，包括依公務員服務法、公務員懲戒法、公務人員考績法之相關規定。
二、機關辦理採購之款項支付，行政院主計處90年2月23日行政院台90會授三字第01583號函訂定「公款支付時限及處理應行注意事項」，其第9點載明工程款項付款期限及審核程序，第11點載明應糾正或懲處情事。為維護得標廠商合法權益，機關如因無款項支付廠商而有拖延驗收作業之情形者，應依「採購人員倫理準則」第12條第1項第1款規定懲處相關人員。
三、查本法施行細則第99條規定「機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間」，機關辦理採購，如有部分先行使用之必要者，應依規定辦理部分驗收或分段查驗，避免影響廠商權益。
行政院公共工程委員會函97年10月23日工程企字第09700438151號

- 貴會水土保持局於工程驗收時，承包廠商專任工程人員未到場是否可繼續驗收疑義，復如說明。
按本法施行細則第96條，係對各種採購之普通法規定；而營造業法第41條，係對營繕工程之特別法規定，如二者規定不同時，特別法優先適用。如對營造業法有疑義，請洽內政部釋疑。
行政院公共工程委員會函100年9月14日工程企字第10000341540號

- 機關辦理旅遊服務採購之驗收，應依本法第71條、第72條及其施行細則第90條之1、第92條至第95條之規定及期限辦理；至於付款期限，行政院主計處訂頒之「公款支付時限及處理應行注意事項」第9點已有規定。機關有拖延驗收及付款作業之情形者，應依「採購人員倫理準則」第12條、第13條規定懲處相關人員，本會97年10月23日工程企字第09700438151號函併請查察(公開於本會網站www.pcc.gov.tw\政府採購\政府採購法規\政府採購法規解釋函令及相關函文)。
行政院公共工程委員會函100年12月21日工程企字第10000480951號

- 各機關辦理採購之驗收，請注意相關文件之真實性，請查照並轉知所屬機關（構）。
一、監察院106年3月9日院台申貳字第1061830740號函略以：「邇來本院於調查案件時，偶有發現少數營繕工程採購案件之驗收，發生疑似由第三人以廠商代表名義簽名情事，易生相關責任歸屬疑義」，囑本會適度強化防弊機制。
二、查政府採購法（下稱採購法）第72條第1項規定：「機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。……」；復查營造業法第41條規定：「工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程時，營造業之專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗或驗收文件上簽名或蓋章（第1項）。未依前項規定辦理者，工程主管或主辦機關對該工程應不予勘驗、查驗或驗收（第2項）。」
三、另查本會訂定之驗收紀錄表格內容，其廠商出席人員列有代表（無者免）及專任工程人員（非屬營造業者免）簽章欄位，應分別按其身分於適當欄位簽章，以辨明責任，不得有偽造簽名之情事。
四、有關營繕工程採購之驗收，如發生由第三人以廠商代表名義代簽他人姓名情事，請依採購法第101條第1項第4款規定（刊登公報拒絕往來情形）處理；並查察個案是否有借牌或轉包情形後，依下列規定及招標文件內容妥處：
(一)採購法第31條（押標金之處理）、第32條（保證金之處理）、第50條（決標後之處理）、第66條（違反轉包之處理）、第101條（刊登公報拒絕往來情形，例如第1項第1款、第2款、第6款、第11款、第12款）。
(二)本會106年1月5日修正之「投標須知範本」第71點，增列依其他法規規定應由得標廠商自行履約，不得由其他廠商代為履行之內容；並增訂主要部分及應由得標廠商自行履行之部分，供各機關依個案實際需要勾選及載明其內容。另為利工程採購得標廠商具備整體管理之能力，就屬營造業法第3條第1款之營繕工程，且得標廠商為營造業者時，上述範本第71點第2項載明主要部分尚包括工地主任、工地負責人、專任工程人員、安全衛生人員均應為廠商僱用之人員，由招標機關依個案情形勾選。
(三)個案如有涉及營造業法之處罰規定者，請通知該法主管機關處理。
行政院公共工程委員會函106年4月10日工程企字第10600069010號

- 機關辦理工程採購，如有先行使用部分標的之必要者，應先就該部分辦理驗收，並就該部分支付價金及起算保固期間，請查照。
一、臺灣區綜合營造業同業公會反映，部分機關工程採購案，有未辦理部分驗收即先行使用之情形，已實質加重廠商保固責任，損害廠商權益。
二、政府採購法（下稱採購法）施行細則第99條規定：「機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。」
三、依採購法第63條第1項規定，機關個案契約以採用本會訂定之範本為原則，本會訂定之「工程採購契約範本」第15條第(八)款載明：「工程部分完工後，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期。可採部分驗收方式者，優先採部分驗收；……」，有部分先行使用必要之工程，採部分驗收方式辦理者，就該部分支付價金及起算保固期。機關如採本會契約範本訂約，已有前揭約定可據以辦理。
四、機關如因需先行使用已完工之部分工程而辦理部分驗收，請依採購法施行細則第93條至第95條所定期限儘速辦理，並於合格後支付該部分契約價金及起算保固期間，避免損害訂約廠商權益。
行政院公共工程委員會函106年10月19日工程企字第10600329060號

  - 逾期罰款

- 有關工程逾期違約金之日數計算方式，屬履約管理事項，請依契約規定辦理；如契約未規定，而雙方因履約爭議未能達成協議者，得依政府採購法第八十五條之一規定，向採購申訴審議委員會申請調解。旨述事項，如契約未予規定，可參考採購契約要項第四十五點，以日為單位計算逾期日數，尚無工作天、日曆天、假日之分別；至於雨天是否計入，依民法第二百三十一條之規定，債務人遲延者，債權人得請求其賠償因遲延而生之損害……債務人 ，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。
行政院公共工程委員會函90年1月15日(90)工程企字第90000752號

- 有關 貴所辦理「人工光與自然光實驗室儀器設備—子實驗室(三)照明實驗室」案，逾期違約金計算方式疑義，復如說明。
二、所詢問題，本會已於95年7月28日以工程企字第09500276730號函(諒達)說明在案。
三、茲再提供下列意見供參考：依來函所附契約第7點所載「逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之一計算逾期違約金」，除契約另有規定外，如廠商未於 貴所規定之期限內改正，且該改正期限已逾原訂履約期限，其逾期違約金係自第1次改正期限(95年5月26日)屆滿之次日起計算。
行政院公共工程委員會函95年9月4日工程企字第09500337910號

  - 結算

- 本法施行細則第一百零一條第一項規定：「工程或財物採購之驗收須填具結算驗收證明書或其他類似文件者，機關應於驗收完畢後十5日內填具」。所稱其他類似文件所指為何？譬如支出憑證黏存單。
行政院公共工程委員會函88年6月23日(88)工程企字第8808327號

- 有關　貴校辦理新建教室工程，因承包廠商倒閉，致完工後建築師未能自該廠商取得材料出廠證明辦理工程結算乙案，依建築師法第十八條第一項第三款之規定，建築師受委託辦理建築物監造時應查核建築材料之規格及品質。本案建議由負責監造之建築師簽認品質無誤後作成工程結算報告結案，請 參考。
行政院公共工程委員會函88年8月27日(88)工程企字第8812364號

- 「結算驗收證明書」既須加蓋主辦機關之印信，為公文書之一種，依行政院函頒「文書處理」之規定，校對人員發現其內容繕(打)有嚴重錯誤時，應退回重新繕(打)；如屬無關重要者，得退回改正後於更正處加蓋校對章。另校對人員如發現原稿有疑義或有明顯誤漏之處，應洽承辦人予以改正。
行政院公共工程委員會函88年9月3日(88)工程企字第8813685號

- 『結算驗收證明書』及『結算明細表』表格，其中結算驗收證明書應依表上說明第六點所載：「本結算驗收證明書應由主辦機關加蓋印信」辦理。未加蓋者可請機關補蓋。至於結算明細表，係結算驗收證明書之附表，不以加蓋印信為必要。
行政院公共工程委員會函88年10月7日(88)工程企字第8815134號

- 審計法施行細則第二十五條第一項前段規定所稱之原始憑證，係指機關支出委託辦理經費之有關憑證，包括依採購法規定程序辦理受託對象所開立之發票或收據，請 參辦。依政府採購法第二條及第七條規定，各機關委託辦理事項應依政府採購法相關規定辦理，受託辦理之對象包含工商行號、機關或團體等，其所開立之發票或收據，核屬審計法施行細則第二十五條：「各機關委託其他機關或學校團 體辦理之經費，應檢附支出有關原始憑證，隨同月份會計報告送該管審計機關審核」規定所稱之原始憑證。
審計部函88年10月15日台審部壹字第886881號

- 貴局建請於工程、財物、勞務結算驗收證明書格式增列「機關首長或其授權人員核章欄」乙節，可本於作業需求自行增列。
行政院公共工程委員會函89年8月16日(89)工程企字第89023207號

- 關於「財物結算驗收證明書」及「勞務結算驗收證明書」之簽章疑義。
依政府採購法施行細則第一百零一條規定：工程或財物採購之驗收須填具結算驗收證明書或其他類似文件者，機關應於驗收完畢後十5日內填具，並經主驗及監驗人員分別簽認，但有特殊情形必須延期，經機關首長或其授權人員核准者，不在此限。前項規定，於勞務驗收準用之，是以　貴局擬於本會訂頒之旨揭二項書表格式之「本機關監辦人員簽章」欄，分列「主計人員」及「監察人員」二欄位，尚無不可。至於「會驗人員簽章」及「協驗人員簽章」二欄，則得視作業實務需要，予以免列。另旨揭書表之「上級機關監辦人員簽章」欄，如確無上級機關監辦者，自得免予簽章。
行政院公共工程委員會函89年10月17日(89)工程企字第89029052號

- 茲修訂「工程結算驗收證明書」、「財物結算驗收證明書」、「勞務結算驗收證明書」、「結算明細表」及「驗收紀錄」等格式，並增訂「初驗紀錄」格式，請 查照並轉知所屬(轄)機關。
一、 前揭原格式本會前以88年7月14日(88)工程企字第8810445號、88年7月26日(88)工程企字第8811045號及89年7月18日(89)工程企字第89016226號函訂頒或修訂在案。
二、 旨揭格式可於本會http://210.69.177.3/gplindex/default.htm網頁「政府採購法相關子法」項下之「招標相關文件及表格」選項，線上閱覽及下載電子檔。
行政院公共工程委員會函90年3月9日(90)工程企字第90008223號

- 關於勞務採購填具結算驗收證明書之執行疑義。
依來函所述情形，　貴分局窒礙難行之處與每月請款時是否須辦理驗收有關。查依廠商履約情形分次付款者，政府採購法並未規定各次付款前均應辦理驗收。　貴分局可依本法第七十條第二項規定於履約過程辦理分段查驗，並將其結果供期末驗收之用。至於分段查驗，不適用本法第十二條及第十三條監辦規定。
行政院公共工程委員會函90年12月31日(90)工程企字第90051035號

- 機關依政府採購法第七十三條及本法施行細則第一百零一條規定，於驗收完畢後填具結算驗收證明書或其他類似文件予廠商者，其開立之對象應僅限為該採購契約之當事人(即簽約廠商，惟如係共同投標，則依「共同投標辦法」第十五條規定辦理)；另如得標廠商已依本法第六十七條第二項規定辦理，且要求就分包部分開立證明文件予分包廠商者，尚無不可，但開立予得標廠商之部分應將該分包部分扣除。
【本令業經本會於108年3月8日以工程企字第1080100062號令予以廢止】
行政院公共工程委員會令91年2月22日(91)工程企字第91007374號

- 檢送本會92年11月6日研商「機關開具工程結算驗收證明書或相關證明文件之期限」事宜會議紀錄乙份。
結論：
(一)經綜合各機關之意見，開具工程結算驗收證明書所需時間，與工程規模、機關組織架構、機關地理位置、履約過程是否涉及契約變更及履約爭議等因素有關，與會機關代表普遍表示實務上甚難於5日內完成，且一致認為以採購法施行細則第一百零一條第二項所訂期限較為合理可行。另上開證明書之開具，與工程款之支付難謂有必然關聯。
(二)稽之主計處以行政院90年2月23日台90會授三字第01583號函訂定「公款支付時限及處理應行注意事項」第一點之規定，係規範機關辦理採購之公款支付事項，且述明「除法令另有規定外，依本注意事項辦理」，而採購法施行細則第一百零一條第二項就結算驗收證明書之開具期限已有規定，是以機關就結算驗收證明書之開具期限應依上開施行細則之規定辦理。
(三)另查上開注意事項第九點規定略以「工程款項付款期限及審核程序，契約有規定者，應確實依契約規定辦理」，如機關之工程契約參考本會訂頒工程採購契約範本第二十三條第(六)款列有「本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令」，且就結算驗收證明書或相關證明文件之開具期限未有規定者，其開具期限自應依採購法施行細則第一百零一條第二項之規定辦理。
行政院公共工程委員會函92年11月18日工程企字第09200470680號

- 茲修訂「工程結算驗收證明書」格式(含工程主要內容頁)，並增訂相關作業流程及填報說明。
一、前揭原格式，本會前以88年7月14日(88)工程企字第8810445號、89年7月18日(89)工程企字第89016226號及90年3月9日(90)工程企字第90008223號計3函訂頒或修訂在案。
二、本次修訂「工程結算驗收證明書」格式，增訂工程主要內容頁載明工程執行內容，其中「工程概述」、「工程主要工項內容及實作數量」、「備註」3欄位所需之資料，得由廠商提報，經監造單位審查、主辦機關審核後，由主辦機關登錄「公共工程標案管理系統」、據以填寫「工程結算驗收證明書」，並作為機關核發廠商之公共工程完工證明。另為利機關作業，訂定相關作業流程及填報說明等資料供機關參考。
三、旨揭結算驗收證明書格式、作業流程及填報說明，公開於本會http://www.pcc.gov.tw網頁「政府採購/政府採購法規」項下之「招標相關文件及表格」選項，可於線上閱覽及下載電子檔。
行政院公共工程委員會函102年5月9日工程企字第10200166820號

- 修正「工程結算驗收證明書」格式，其電子檔並登載於本會網站（進入首頁https://www.pcc.gov.tw後，點選>政府採購>招標相關文件及表格），請查照並轉知所屬機關。
一、前揭證明書格式，本會前以88年7月14日(88)工程企字第8810445號函訂定，並於102年5月9日工程企字第10200166820號函為第2次修正。
二、本次修正「工程結算驗收證明書」格式，除於第2頁之工程主要內容頁面之「備註」欄位載明「分包部分情形詳次頁（可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資料者方填寫併附）」文字外，並新增第3頁關於分包部分之頁面（包括報備之分包廠商名稱、分包工作主要工項內容及實作數量、分包項目結算金額），說明如下：
(一)機關填列分包部分頁面者，以得標廠商曾報備於機關之分包廠商及提供佐證資料者為限。除個案契約另有約定外，得標廠商得自行決定是否報備分包情形及提供佐證資料，供機關核實填列。
(二)機關於旨揭結算驗收證明書填列分包情形者，不影響得標廠商依政府採購法令規定參與政府工程採購投標之經驗或實績。
(三)旨揭結算驗收證明書第3頁分包部分之「分包項目結算金額」欄位，依機關與得標廠商間之契約金額計算，非以得標廠商與分包廠商間之契約金額計算。
三、旨揭結算驗收證明書，係由機關開立予得標廠商；其經得標廠商同意於第3頁填列分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該等分包廠商。上開得標廠商與分包廠商嗣後如同時參與同一政府工程採購案件之投標，得檢附同一上開結算驗收證明書或其影本作為經驗或實績證明。
行政院公共工程委員會函107年12月5日工程企字第1070050046號

- 本會91年2月22日(91)工程企字第91007374號令，業經本會於中華民國108年3月5日以工程企字第1080100062號令廢止，茲檢送發布令影本乙份，請查照並轉知所屬機關。
一、本會業於107年12月5日以工程企字第1070050046號函修正「工程結算驗收證明書」格式，新增分包部分之相關資料（公開於本會網站）。上開結算驗收證明書係由機關開立予得標廠商；其經得標廠商同意於第3頁填列分包部分資料者，該結算驗收證明書並同時副知該等分包廠商，且不影響得標廠商依政府採購法令規定參與政府工程採購投標之經驗或實績。上開得標廠商與分包廠商嗣後如同時參與同一政府工程採購案件之投標，得檢附同一上開結算驗收證明書或其影本作為經驗或實績證明。
二、旨揭91年2月22日令載明：「......其開立之對象應僅限為該採購契約之當事人（即簽約廠商，惟如係共同投標，則依『共同投標辦法』第十五條規定辦理）；另如得標廠商已依本法第六十七條第二項規定辦理，且要求就分包部分開立證明文件予分包廠商者，尚無不可，但開立予得標廠商之部分應將該分包部分扣除。」因其部分內容與本會107年12月5日修正之「工程結算驗收證明書」格式之意旨不符，爰予廢止。惟如屬共同投標之情形，仍應依「共同投標辦法」第15條規定辦理，不受廢止旨揭91年2月22日令之影響。
三、本會107年12月5日工程企字第1070050046號函修正「工程結算驗收證明書」格式（公開於本會網站），機關於上開結算驗收證明書填列分包情形，不影響得標廠商依政府採購法令規定參與政府工程採購投標之經驗或實績，爰本會91年12月11日工程企字第09100541880號函附件會議紀錄結論（二）末段文字「且同一實績由二以上廠商共用且分別參與同一採購案投標之情形宜避免之」，不再援用。
行政院公共工程委員會函108年3月8日工程企字第10801000623號

  - 履約情形計分作業

- 主旨:為貴部(外交部)函詢海外工程辦理公共工程施工廠商履約情形積分之作業疑義，復如說明，請查照。
二、考量貴屬駐外館處之海外地區工程特殊性，海外工程倘由國外廠商承攬，其施工履約情形之計分結果得免以書面通知施工廠商，惟工程主辦機關仍應依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」規定將該計分內容登錄於本會公共工程標案管理系統，俾供爾後檢視及履約管理之參考。
行政院公共工程委員會函104年3月23日工程管字第10400079430號

- 主旨:本會「公共工程施工廠商履約情形計分制度」之廠商計分資料，自106年1月1日起開放各工程主管（辦）機關查詢參考，請轉知所屬（轄）機關妥善運用，詳如說明，請查照。
一、為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約、重視執行績效，及落實政府採購法第70條對於品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，本會前於103年10月27日訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」。後為呼應各機關對於廠商計分資料開放之期待，本會於105年9月26日頒布修正前開要點，並於105年12月1日召會研商獲致共識，爰自106年1月1日起開放旨揭資料予各工程主管（辦）機關查詢參考。
二、廠商計分資料與相關資訊建置於本會公共工程標案管理系統（網址http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin，須使用帳號及密碼）\「統計分析」\「廠商分析」\「廠商履歷表」\「廠商承攬公共工程履歷」項下，各機關得逕行登入查詢，作為挑選具有履約能力優良廠商之綜合評判參考。
三、此外，考量施工廠商於各標案之計分資料均係由各工程主辦機關逕至「公共工程標案管理系統」登載，並應以書面通知各該廠商，爰請各工程主管機關持續盤點清查異常案件（包含所屬單位是否以書面通知廠商），並督促所屬覈實登載計分相關資料，以維護廠商權益。
行政院公共工程委員會函105年12月23日工程管字第10500406700號

- 主旨:有關貴處(交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處)「國道3號南下380k+650～381k+000邊坡修復工程(100)」施工廠商履約情形計分疑義，附如說明，請查照。
二、本會於103年10月27日訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，後於105年9月26日修正新增第十二點之程序規定:「因不可歸責於廠商之事由，致工程全部解除或終止契約者，機關免辦理計分作業。」
三、貴處如認系爭工程，係屬不可歸責於廠商之事由，致終止契約者，則免辦理計分作業。
行政院公共工程委員會函106年7月4日工程管字第10600206830號

- 主旨:本會公共工程施工廠商履約情形計分資料，自106年9月15日起開放其細部組成供各工程主管（辦）機關查詢參考，請轉知所屬（轄）機關妥善運用，詳如說明，請查照。
一、為加強公共工程管理機制，促使公共工程施工廠商依契約如期如質履約、重視執行績效，及落實政府採購法第70條所定品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，本會訂定「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，並於106年1月1日起開放旨揭資料予各工程主管（辦）機關查詢參考。
二、考量履約計分資料係由如期履約情形、履約成本及違約金、施工品質、安衛環保、民眾反映及是否停權等計分項目組成，可反映廠商於各執行面向之成效，為利機關進一步運用大數據，經本會106年8月22日召開會議討論獲致共識，爰自106年9月15日開放其細部組成資料，請各機關本權責妥善運用，作為挑選具履約能力優良廠商之綜合判斷參考。
三、廠商計分資料與相關資訊建置於本會公共工程標案管理系統（網址http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin，須使用帳號及密碼）\「統計分析」\「廠商分析」\「廠商履歷表」\「廠商承攬公共工程履歷」項下，各機關得逕行登入查詢。
四、此外，考量施工廠商於各標案履約情形之計分作業係屬各工程主辦機關權責，且相關資料亦由各機關逕至「公共工程標案管理系統」登載，爰請各工程主管機關持續盤點清查所屬異常案件，並督促所屬覈實登載計分資料，避免影響其他機關選商及施工廠商權益。
行政院公共工程委員會函106年9月7日工程管字第10600283240號

- 為貴公司函詢「公共工程施工廠商履約情形計分要點」計分指標「安衛環保」之計分基準內容乙案，附如說明，請查照。
二、旨揭計分指標「安衛環保」項下「職業安全衛生與職業災害」扣分部分之計分基準為:「施工期間發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害:每次事件發生扣一分，如有死亡情形每死亡1人家扣1分….」，其所稱施工期間係指工程採購契約所載之契約工期及履約逾期期間之總和。惟工程竣工後之驗收、保固維修等工作期間，施工廠商仍應自行注意營造安全衛生相關規定。
行政院公共工程委員會函107年6月19日工程管字第10700178050號

- 主旨：為貴公司函詢「公共工程施工廠商履約情形計分要點」計分項目「初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數」之計分基準內容乙案，復如說明，請查照。
二、「公共工程施工廠商履約情形計分要點」附表說明三所稱計分項目涉及天數計算者依契約所定之計算方式，係指辦理履約情形計分作業時，依工程採購契約內就履約期限如日曆天、工作天與免計工作日之約定方式辦理計算。
三、有關旨揭計分項目「初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天數」之計分基準，係以履約過程中就驗收發現缺失之累計實際改善天數核算是否加分、不加減分或減分，該履約事實之核算方式無涉業主於驗收階段給予之改善期限及業主後續之查驗日期。
行政院公共工程委員會函107年12月3日工程管字第1070042588號

  - 優良公共工程之獎勵

- 主旨：請依「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點規定辦理押標金或保證金之減收，並得於招標文件中規定繳納後方為金質獎得獎或入圍廠商者，不予減收，請 查照並轉知所屬。
一、 依榮民工程股份有限公司94年2月1日榮工業一字第0940001296號函及交通部鐵路改建工程局94年1月31日鐵工工字第0940000989號函辦理。
二、 依旨揭金質獎要點第9點第1項第1款第3目及第2款第3目規定，各機關得於招標文件中明訂對工程採購得獎廠商，自頒獎之次年1月1日起1年內；對工程採購入圍廠商，自頒獎之次年1月1日起半年內，其應繳納之押標金、履約保證金或保固保證金金額得予減收。減收額度於招標文件中載明，但以不逾原定應繳納總額之百分之五十為限。繳納後方為得獎或入圍廠商者，依招標文件規定適用之。查本會業以93年7月13日工程管字第09300273130號函及93年12月16日工程管字第09300476912號函，請各機關依上開獎勵規定辦理在案，諒達。
三、 有關第五屆公共工程金質獎得獎及入圍廠商名單業公告於政府採購公告資訊網站，請轉知所屬(轄)各工程主辦機關，依旨揭金質獎要點第9點獎勵規定辦理，並得於招標文件中規定繳納後方為金質獎得獎或入圍廠商者，不予減收押標金或保證金之優惠。
行政院公共工程委員會函94年3月10日工程管字第09400079440號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第四點、第五點、第六點，自即日起生效。
一、旨揭要點本會前於97年5月19日工程管字第09700210830號函修正發布在案，惟為落實政府『永續公共工程建設-節能減碳』政策，修正旨揭要點部分規定，除將『永續及節能減碳』理念納入『公共工程金質獎』設計及施工品質優良獎之評審標準外，並將其中之『生態工程類獎項』調整修正為『永續及節能減碳類獎項』，並為利評選作業，施工品質優良獎之永續及節能減碳類推薦基準修正為「96年1月1日至97年6月30日完工驗收合格，並應符合前目第一、五、六及七小目之規定」，設計品質優良獎推薦條件修正為「96年1月1日至97年6月30日完工驗收合格，且未參選本屆施工品質優良獎之公共工程」，請各單位配合辦理，並踴躍推薦。
二、檢附修正總說明及修正對照表各乙份，另至本會全球資訊網(www.pcc.gov.tw)點選「工程管理」或「品質管理」，再點選「公共工程金質獎」中「公共工程金質獎頒發作業要點」，即可瀏覽與下載。
行政院公共工程委員會函97年7月14日工程管字第09700289620號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」，自即日生效。
「公共工程金質獎頒發作業要點」修正總說明(含修正對照表)本修正要點(含附件)已公布於本會全球資訊網站(http://www.pcc.gov.tw/)「品質管理」項下之「公共工程金質獎」網頁，請逕自下載並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函101年5月14日工程管字第10100174060號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」部分規定及第十點附件，並自即日生效。
一、檢附修正後「公共工程金質獎頒發作業要點」及第十點附件乙份。
二、「公共工程金質獎頒發作業要點」修正總說明(含修正對照表)及本修正要點已公布於本會全球資訊網站(http://www.pcc.gov.tw/)「品質管理」項下之「公共工程金質獎」網頁，請逕自下載並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函102年2月20日工程管字第10200058560號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第四點、第九點，並自即日生效。
一、檢附修正後「公共工程金質獎頒發作業要點」及第四點附件乙份。
二、「公共工程金質獎頒發作業要點」修正總說明(含修正對照表)及本修正要點已公布於本會全球資訊網站(http://www.pcc.gov.tw/)「品質管理」項下之「公共工程金質獎」網頁，請逕自下載並轉知所屬。
行政院公共工程委員會函102年6月28日工程管字第10200231630號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第三點、第四點、第九點及第六點附件五、附件六，並自即日生效。
行政院公共工程委員會函103年5月28日工程管字第10300180010號

- 主旨：修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第四點、第九點及第六點附件五、附件六，並自即日生效，請查照並轉知所屬(轄)。
行政院公共工程委員會函104年6月8日工程管字第10400182630號

- 主旨:修正「公共工程金質獎頒發作業要點」部分規定及第六點附件五、附件六、附件七、第十點附件八，並自即日生效。
行政院公共工程委員會函106年8月4日工程管字第10600243650號

- 主旨：獲得公共工程金質獎之優良廠商，於獎勵期間以共同投標方式參與政府採購之評選加分執行方式，如說明，請查照並轉知所屬機關。
一、機關辦理採購，應依政府採購法(下稱本法)第6條第1項及第2項規定，以維護公共利益及公平合理為原則；於不違反本法規定之範圍內，基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。本會訂定之「公共工程金質獎頒發作業要點」第9點第1項第1款第2目之(4)載明獲得金質獎之優良廠商於評選時之加分獎勵方式，其目的係對獲獎廠商過去之努力，於嗣後投標之獎勵以評選出優良廠商，爰其獎勵效果應以該得獎廠商之參與範圍為限，始符獎勵目的及公平性；此意旨，乃法之當然解釋，無庸於法令再為鉅細靡遺之規定。
二、金質獎獲獎廠商參與政府採購，依押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定，得減收押標金保證金，其效果與旨述加分方式之精神相同，本會先前就機關與廠商函詢於共同投標之情形，回復略以：僅就該成員主辦部分及所占金額比率應繳納之部分，依招標文件及契約約定減收之。基於相同事務相同處理之原則，金質獎獲獎廠商參與共同投標之加分方式，亦應比照此原則辦理。
三、承前，如金質獎之獲獎廠商依招標文件規定得參與投標及享有獎勵，如前述獲獎廠商本應享有獎勵成果，且獎勵效果僅及於其參與之部分，不及於其他未獲獎廠商，又其加分係因獲獎廠商有實質參與，而與其具備招標文件所定資格之情形無涉。
四、綜上，金質獎獲獎廠商以共同投標方式參與採購，就評選加分項目之計分，應以該獲獎廠商之參與範圍為計算，始符獎勵目的及公平合理。
行政院公共工程委員會函111年1月19日工程企字第11100000131號

- 主旨:修正「公共工程金質獎頒發作業要點」第四點、第九點及第六點附件五至附件七，並自即日生效。
行政院公共工程委員會函111年7月21日工程管字第1110300639號函

  - 其他驗收結算階段事項

- ○○工程顧問股份有限公司函詢「同一工程已完工，但尚未獲審計部同意備查可結案之情形下，是否違反審計法規」相關疑義乙案，復如說明。
查政府採購法公布施行後，審計機關對各機關採購，係依審計法第五十九條及政府採購法第一百零九條之規定，採隨時稽察方式辦理，貴公司來函質疑審計稽察功能由行政權功能取代等情，諒係誤解；復查審計法及政府採購法，尚無各機關辦理採購應經本部同意之規定，有關台灣電力公司興達一、二號機脫硫設備，於政府採購法施行後辦理結案及後續改善招標事宜，自應由該公司依照政府採購法規定辦理，毋庸本部同意備查(詳見本部民國92年9月23日台審部伍字第0920003623號函)。
審計部函92年10月27日台審部伍字第0920004076號

- 檢送「審計部98年度中央政府總決算審核報告政府採購缺失」(如附件)，請勿發生類似缺失。
依審計部99年7月28日台審部一字第0990004479號函送「民國98年度中央政府總決算(含附屬單位決算及綜計表)審核報告」辦理。
1以限制性招標方式辦理緊急工程等採購案件，未充分考量採購緣由並審慎研擬採購招標策略，致有違悖因需緊急處理而採限制性招標方式辦理之意旨。
2以限制性招標方式辦理緊急工程等採購案件，未善用工程會政府電子採購網所建置之優良廠商名單資料庫邀請比(議)價廠商，及建立公平合理之選商機制。
3辦理採購，未派員監辦且不符法令規定比率偏高；地方政府有關單位未派員監辦比率偏高。
4上級機關未針對採購監辦事宜妥適訂定授權條件；或未依規定加強未達公告金額採購之查核。
5機關辦理查核金額以上之採購，於開標、比價、議價、決標及驗收時漏未報請上級機關監辦。
6公共工程追加及擴充之情形頻仍，且執行過程仍有簽辦文件未敘明得採行限制性招標等不符法令規定事項。
7疏於檢討設計變更之發生原因、癥結及釐清相關責任歸屬，肇致對於工程數量計算錯誤、規劃設計未盡周延等情，均未依約檢討相關單位疏失責任。
8辦理位於原住民地區，應由原住民廠商優先承包之未達公告金額採購案件，招標文件未明訂投標廠商應繳交縣市政府核可之原住民證明文件。
行政院公共工程委員會函99年9月2日工程企字第09900356020號

- 有關貴公司辦理「湖山水庫下游-東勢至元長送水管(二)」案，連帶保證廠商申請承攬工程手冊用印疑義1案，復如說明，請查照。
一、復貴公司(台灣自來水股份有限公司)107年12月17日台水工字第1070037842號函。
二、按營造業法(以下簡稱本法)第42條第1項規定：「營造業於承攬工程開工時，應將該工程登記於承攬工程手冊，由定作人簽章證明；並於工程竣工後，檢同工程契約、竣工證件及承攬工程手冊，送交工程所在地之直轄市或縣（市）主管機關註記後發還之。」本法施行細則第14條第1項規定：「營造業於承攬工程開工時，應將該工程登載於承攬工程手冊，由定作人簽章證明，並依契約造價填載承攬金額；工程竣工後，應檢同工程契約、竣工證件及承攬工程手冊，送交工程所在地之直轄市或縣(市)主管機關註記後發還之。」合先敘明。
三、本案旨揭工程105年8月19日開工，原承攬施作營造業106年5月11日來函表示無法繼續履約，要求終止契約，並依契約規定通知連帶保證廠商履約，該工程已於107年6月5日竣工，107年8月20日驗收完成，該連帶保證廠商(營造業)是否可申請承攬工程手冊用印1案，本案如經定作人同意具承攬契約關係之營造業者，且符合營造業法相關規定施作該營繕工程，自可依本法第42條規定辦理。至其他案涉公共工程採購部分，則請逕洽行政院公共工程委員會。
內政部營建署函108年1月9日營署中建字第1070096319號